**Звіт**

**про виконання Плану роботи**

**Головного управління ДПС у Запорізькій області**

**на перше півріччя 2025 року**

| **№з/п** | **Зміст заходу**  | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання** | **Інформація про виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання показників доходів, затверджених відповідними наказами ДПС** |
| 1.1. | Визначення очікуваних надходжень платежів, податків, зборів та інших доходів до державного і місцевого бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у розрізі структурних підрозділів Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі – ГУ ДПС), що закріплені за ДПС, з урахуванням тенденцій надходжень та розвитку економіки.Розробка та доведення до структурних підрозділів ГУ ДПС орієнтовних показників доходів.Здійснення моніторингу надходження платежів (моніторинг виконання показників) | Управління економічного аналізу;структурні підрозділи | Щомісяця | Забезпечено розрахунок прогнозу надходжень платежів, за результатами якого складено попередній, оперативний, уточнений та підсумковий прогнози. Інформацію щодо прогнозних надходжень до бюджету надано до ДПС та керівництву Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі – ГУ ДПС). Здійснено моніторинг виконання показників.Розроблено, затверджено та доведено до структурних підрозділів накази ГУ ДПС: від 14.01.2025 № 48 «Про показники доходів на січень 2025 року», від 11.02.2025 № 120 «Про показники доходів на лютий 2025 року», від 11.03.2025 № 182 «Про показники доходів на березень 2025 року», від 09.04.2025 № 238 «Про показники доходів на квітень 2025 року», від 09.05.2025 № 283 «Про показники доходів на травень 2025 року», від 06.06.2025 № 314 «Про показники доходів на червень 2025 року». Проведено визначення та моніторинг показників доходів бюджетів та єдиного внеску на відповідний період за напрямами діяльності структурних підрозділів.Здійснено щоденний моніторинг виконання доходів бюджетів у розрізі платежів та формування щоденних інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДПС.Щодня здійснено визначення ризиків виконання бюджетних призначень, по платежах, надходжень єдиного внеску, сплати нарахованих платежів та надання керівництву ГУ ДПС відповідних пропозицій для прийняття управлінських рішень |
| 1.2. | Організація роботи щодо визначення резервів збільшення надходження платежів до бюджетів, забезпечення виконання орієнтовних показників доходів, доведених відповідними наказами ДПС | Управління економічного аналізу, управлінняоподаткування юридичних осіб, управлінняподаткового аудиту, управлінняконтролю за підакцизними товарами, управлінняоподаткування фізичних осіб | Щомісяця | В ГУ ДПС здійснено постійний аналіз наявної бази оподаткування та пошук додаткових надходжень коштів до бюджету. Після проведеного аналізу складено план заходів щодо мобілізації виявлених резервів.Платниками податків до бюджетів усіх рівнів сплачено 13 818,0 млн грн, у тому числі 7 922,3 млн грн – надходження до державного бюджету. Виконання доведеного ДПС показника доходів склало 117,5 відсотка. Найбільша сума в загальному обсязі надходжень державного бюджету по податку на доходи фізичних осіб – 5 433,2 млн грн, доведений показник надходжень виконано на 128,8 відсотка. Надходження по інших податках до державного бюджету склало: податок на додану вартість – 2 228,0 млн грн, доведений показник забезпечено на 107,4 відс.; військовий збір – 1 242,6 млн грн, доведений показник забезпечено на 109,2 відс.; податок на прибуток підприємств – 665,3 млн грн, доведений показник забезпечено на 114,5 відс.; екологічний податок – 144,8 млн грн, доведений показник забезпечено на 107,1 відс.; рентна плата за спеціальне використання води – 24,5 млн грн, доведений показник забезпечено на 79,1 відс.; рентна плата за користування надрами – 5,8 млн грн, доведений показник забезпечено на 153,7 відсотка.До місцевих бюджетів платники податків спрямували 5 895,7 мільйона гривень. Виконання доведених ДПС показників доходів склало 110,4 відсотка. Надходження по бюджетоформуючих податках: податок на доходи фізичних осіб – 3 970,0 млн грн, доведений показник забезпечено на 109,0 відс.; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання (далі – СГ) роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 96,5 млн грн, доведений показник забезпечено на 104,7 відс.; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 89,8 млн грн, доведений показник забезпечено на 105,1 відс.; плата за землю – 644,2 млн грн, доведений показник забезпечено на 121,4 відс.; єдиний податок – 887,1 млн грн, доведений показник забезпечено на 103,8 відс.; екологічний податок – 31,8 млн грн, доведений показник забезпечено на 120 відс.; рентна плата за спеціальне використання води – 24,5 млн грн, доведений показник забезпечено на 79,1 відс.; рентна плата за користування надрами – 2,5 млн грн, доведений показник забезпечено на 153,7 відсотка. Надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 6 100,2 млн грн, доведений показник забезпечено на 107,4 відсотка.За даними поданих декларацій з ПДВ за грудень 2024 - травень 2025 року. обсяг оподатковуваних операцій склав 65 596,5 млн грн, нарахування ПДВ до сплати склало 2 001,1 млн грн, податкова ефективність по ПДВ склала 3,05 відс., з урахуванням уточнюючих розрахунків податкова ефективність по ПДВ склала 3,29 відсотка. Фактичний збір ПДВ до державного бюджету протягом півріччя склав 2 228,0 млн грн, або 107,4 відс. від доведеного показника (2 073,9 мільйона гривень). У порівнянні до першого півріччя 2024 року надходження ПДВ збільшено на 335,4 млн грн, або на 17,7 відсотка. З метою забезпечення повноти бази оподаткування ПДВ за рахунок запобігання оптимізації нарахування ПДВ в період кампанії по декларуванню ПДВ здійснено контроль за всіма напрямками адміністрування ПДВ. Забезпечено подання декларацій з ПДВ з порушенням терміну (збір ПДВ по яких склав 1,7 млн грн), уточнюючих розрахунків по ПДВ (збір по них склав 209,4 мільйона гривень). Крім щомісячного поточного декларування забезпечено сплату ПДВ: по нарахуваннях по деклараціях з ПДВ, які не були сплачені в законодавчо встановлені терміни – на 25,3 млн грн; за рахунок контрольно-перевірочної роботи – 6,6 млн грн; за рахунок інших напрямків (сплата по картотеці, списання з електронного рахунку при анулюванні реєстрації платника ПДВ, зайво сплачені суми тощо) – 49,1 мільйона гривень.З метою забезпечення та розширення бази оподаткування з податку на прибуток в період кампаній по декларуванню проведена робота за ключовими напрямками адміністрування податку на прибуток, з урахуванням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами) (далі – воєнний стан), та тимчасової окупації/бойових дії на території Запорізької області. З платниками податку у міжзвітний період проведена відповідна робота щодо необхідності надання звітності та сплати у визначені строки податкових зобов’язань. Посадові особи підприємств, що перебувають на неокупованих територіях, запрошено на робочі зустрічі щодо адекватного декларування та сплати у повному обсязі податків і зборів.Надходження податку на прибуток до державного бюджету склали 665,3 млн грн, чим забезпечено виконання доведеного показника доходу (581,0 млн грн) на рівні 114,5 відс.; частини чистого прибутку підприємств державної форми власності – 65,0 млн грн, або 238,1 відс. від встановленого завдання (27,3 мільйона гривень). Надходження податку на прибуток до місцевого бюджету склало 123,3 млн грн, або 212,2 відс. від доведеного завдання (58,1 млн грн), частини чистого прибутку підприємств комунальної форми власності – 0,5 млн грн (показник доходу – 0,2 мільйона гривень). Сума надходжень до державного бюджету склала: рентна плата за спеціальне використання води – 16,7 млн грн (доведений показник забезпечено на 109,5 відс.) та до спеціального фонду – 13,2 млн грн або 58,5 відс. від доведеного завдання; рентна плата за користування надрами – 5,8 млн грн, або 153,7 відс. від доведеного завдання; екологічного податку – 26,01 млн грн, або 120,0 відс. від доведеного завдання та до спеціального фонду – 118,7 млн грн або 104,7 відс. від доведеного завдання; рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України – 211,3 тис. грн, або 107,8 відс. від доведеного завдання.До місцевих бюджетів надійшло: плати за землю з юридичних осіб – 611,3 млн грн, або 122,3 відс. від доведеного завдання; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб – 48,6 млн грн, або 111,9 відс. від доведеного завдання; рентної плати за спеціальне використання води – 24,5 млн грн, або 79,1 відс. від доведеного завдання; екологічного податку – 31,8 млн грн, або 120,0 відс. від доведеного завдання; рентної плати за користування надрами – 2,5 млн грн або 153,7 відс. від доведеного завдання; туристичного збору з юридичних осіб – 257,7 тис. грн або 198,2 відс. від доведеного завдання; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 1,7 тис. грн; транспортного податку з юридичних осіб – 911,1 тис. грн, або 169,8 відс. від доведеного завдання. З метою визначення резервів збільшення надходження платежів до бюджетів, забезпечення виконання показників доходів, доведених відповідними наказами ДПС з рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів, здійснено аналіз податкової звітності платників, інших документів (інформації, наявної в базах даних ГУ ДПС, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру України тощо), пов’язаних із визначенням зобов’язань платників до державного та місцевих бюджетів.Показник доходів до державного бюджету Зведеного ПДФО доведено у розмірі 2 563,4 млн грн, фактично надійшло 2 926,9 млн грн, або 114,2 відсотка. У тому числі:податок на доходи фізичних осіб – доведено у розмірі 1 392,4 млн грн, фактично надійшло 1 649,8 млн грн, або 118,5 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом 2024 року надходження збільшились на 267,3 млн грн, або на 19,3 відс.;військовий збір – доведено у розмірі 1137,6 млн грн, фактично надійшло 1242,6 млн грн, або 109,2 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом 2024 року надходження збільшились на 882,5 млн грн, або на 245,1 відс.;ПДФО у вигляді відсотків – доведено у розмірі 33,4 млн грн, фактично надійшло 34,5 млн грн, або 103,5 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом 2024 року надходження збільшились на 1,0 млн грн, або на 3 відсотка.По єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надійшло 6 100,2 млн грн, або 107,4 відс. від доведеного показника (5 679,2 мільйона гривень).З метою виконання показників доходів проведено індивідуальну роботу з підприємствами щодо недопущення виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску, нарахування заробітної плати не менше мінімального рівня. В рамках реалізації єдиної інформаційної політики ДПС на регіональному рівні проведено роз’яснювальну роботу для платників щодо особливостей оподаткування в умовах воєнного стану. На субсайті територіальних органів ДПС у Запорізькій області оприлюднено інформацію щодо новацій законодавства воєнного часу. Забезпечено системне інформування мешканців регіону про зміни у податковому законодавстві, важливі показники та надходження до бюджету. Надходження до місцевих бюджетів: по податку на доходи фізичних осіб виконання склало 3970,0 млн грн, або 109 відс. (з доведених 3642,0 млн грн); по єдиному податку з фізичних осіб – 731,3 млн грн, або 103,0 відс. (з доведених 710,0 млн грн); по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виконання склало 41,1 млн грн, або 97,9 відс. від доведеного показника (42,0 млн грн); по платі за землю виконання 32,8 млн грн, або 106,0 відс. від доведеного показника (31,0 млн грн); по транспортному податку 0,48 млн грн, або 106,2 відс. від доведеного показника (0,45 млн грн); по  туристичному збору – 0,58 млн грн, або 107,0 відс. від доведеного показника (0,55 мільйона гривень).За актами перевірок підрозділів податкового аудиту забезпечено надходжень до зведеного бюджету 12,8 млн грн, у т. ч. до Державного бюджету України – у розмірі 12,5 млн грн, що на 5,5 млн грн більше аналогічного періоду минулого рокуДо загального фонду державного бюджету надійшло: 2 384,6 тис. грн акцизного податку з виробленої в Україні підакцизної продукції, (виконання показника доходу склало 125,6 відс.); 719,3 тис. грн акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів. До місцевих бюджетів області надійшло 96 470,4 тис. грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизної групи товарів (виконання показника доходу на 104,7 відсотка); 32,2 тис. грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, що забезпечує виконання показнику доходу на 182,0 відсотка |
| 1.3. | Організація роботи щодо визначення ризиків виконання бюджетних призначень, по платежах, надходжень єдиного внеску, сплати нарахованих платежів та надання керівництву ГУ ДПС відповідних пропозицій для прийняття управлінських рішень | Управління економічного аналізу | Протягом півріччя | Здійснено щоденне формування аналітичної інформації в частині виконання встановлених завдань по надходженням до державного та місцевих бюджетів, яка надана керівництву ГУ ДПС з метою визначення ризиків виконання бюджетних призначень |
| 1.4. | Аналіз даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, Єдиного банку даних про платників податків, зовнішніх джерел інформації, інших даних інформаційно-аналітичних баз ДПС, виконання доведених рекомендацій щодо додаткових джерел надходжень та розширення бази оподаткування | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | З метою додаткових надходжень по єдиному внеску ГУ ДПС проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед громадян, за результатами вжитих заходів договори про добровільну участь уклали 47 громадян. Додаткове надходження єдиного соціального внеску склало 0,95 мільйона гривень |
| 1.5. | Аналіз ефективності роботи щодо збільшення надходжень платежів до бюджетів за рахунок унеможливлення використання підприємствами реального сектору економіки інструментів мінімізації сплати податків та зборів | Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Щомісяця | За результатами проведеної роботи (нарахування умовного продажу при коригуванні ризикових операцій та подання уточнюючих розрахунків з ПДВ), додаткове надходження до бюджету склало з податку на додану вартість – 13,843 млн грн, з податку на прибуток підприємств – 3,176 млн грн, інші платежі – 2,425 мільйона гривень. Здійснено комплексне відпрацювання платників податків, які здійснюють ризикові операції, за результатами побудовано 244 схем руху сум ПДВ, які у подальшому скеровані для відпрацювання до відповідних структурних підрозділів ГУ ДПС |
| 1.6. | Аналіз фінансової та податкової звітності платників податків, інших документів (інформації, наявної в базах даних ДПС), пов’язаних із визначенням зобов’язань платників податків до державного бюджету з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Платниками подано 30 407 декларацій з ПДВ. З метою виявлення та відпрацювання податкових ризиків заниження податкових зобов’язань з ПДВ здійснено аналіз фінансової та податкової звітності платників, інших документів (інформації, наявної в базах даних ГУ ДПС), пов’язаних із визначенням зобов’язань платників ПДВ та сплати до державного бюджету: порівняння даних ЄРПН та фактично поданих декларацій з ПДВ (податкові зобов’язання);правильність перенесення р. 21 попередньої декларації в р. 16 поточної декларації;правомірність декларування р. 19 в рахунок боргу;аналіз податкових накладних, які зареєстровані з порушенням терміну та не підлягають включенню до податкового кредиту поточної декларації з ПДВ;ймовірне включення до податкового кредиту заблокованих податкових накладних;аналіз розрахунків коригування на зменшення, які були виписані в поточному періоді та не включені до додатку 1 декларації з ПДВ;аналіз податкових накладних, включених до податкового кредиту з ймовірним порушенням граничного терміну.За рахунок заходів контрольно-перевірочної роботи до державного бюджету надійшло 6,6 млн грн ПДВ.З метою забезпечення повноти складу платників ПДВ, здійснено аналіз СГ – неплатників:якими в деклараціях з податку на прибуток підприємств за 2024 рік задекларовано доходи у сумі більше 1 мільйона гривень. За підсумками відпрацювання 91 підприємства: 38 СГ надано пояснення правомірності відсутності реєстрації платниками ПДВ; 5 СГ добровільно зареєструвалися платниками ПДВ; 48 СГ направлено листи, але підтверджень правомірності відсутності реєстрації платниками ПДВ і документів для добровільної реєстрації не надано (перелік переданий до управління податкового аудиту);по яких суми розрахункових операцій за даними РРО/ПРРО за попередні 12 місяців більше 1 мільйона гривень. За підсумками відпрацювання 13 підприємств: 10 СГ направлено листи на щодо необхідності реєстрації платниками ПДВ; 3 СГ подано заяви на реєстрацію платниками ПДВ; 11 СГ передано до управління податкового аудиту; інформація щодо 10 СГ передано до відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;по яких обсяги експортних операцій перевищили 1,0 мільйон гривень. За підсумками відпрацювання 4 підприємств: 3 СГ направлено листи щодо необхідності реєстрації платниками ПДВ; щодо 1 СГ листи направлені на митницю; щодо 1 СГ інформацію передано до управління податкового аудиту; щодо 2 СГ інформацію передано до відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;які виключено з Реєстру платників єдиного податку третьої групи та за останні 12 місяців отримали дохід більше 1 мільйона гривень. Відпрацьовано 2 СГ: 1 СГ подано заяви на реєстрацію платниками ПДВ; 1 СГ – інформацію передано до управління податкового аудиту; 1 СГ – інформацію передано до відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.За результатами декларування податку на прибуток здійснена аналітична робота щодо визначення невідповідності даних в податковій та фінансовій звітності. Зокрема, здійснено відпрацювання СГ, по яких виявлено розбіжності в частині відображення доходу від будь-якої діяльності та фінансового результату до оподаткування та розбіжності перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів.За результатами кампанії декларування податку на прибуток за 2024 рік визначено для відпрацювання 155 підприємств, у яких виявилась розбіжність у сумі доходу від будь-якої діяльності між показниками фінансової звітності та податкової декларації, зокрема, показник доходу в деклараціях менший, ніж зазначено у фінансовій звітності.В результаті оперативного відпрацювання даної категорії підприємств встановлено, що: 28 СГ впродовж 2024 року у різні періоди перебували на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, і тому розбіжність виникла за рахунок заповнення фінансової звітності наростаючим підсумком, а показники декларації – за час перебування на загальній системі оподаткування; 1 СГ у січні 2024 року отримав статус неприбуткової установи;16 СГ мають розбіжність у сумі до 1 тис. грн і є результатом округлення, оскільки фінансова звітність заповнюється у тисячах гривень.Із решти 110 підприємств, в рамках камеральної перевірки звітності: по 15 СГ надіслано запити щодо надання пояснень та підтверджуючих документів, оскільки зв'язок з посадовими особами відсутній; 83 СГ надали уточнюючі декларації з податку на прибуток із коригуванням показника доходу у бік збільшення. До виникнення податкових зобов’язань виправлення помилок не призвело; 12 СГ відкоригували показники фінансової звітності за 2024 рік; 71 платник, у яких показник фінансового результату в декларації не відповідає фінансовій звітності.В результаті оперативного аналізу наявних розбіжностей було встановлено наступне: 18 СГ впродовж 2024 року у різні податкові періоди перебували на сплаті єдиного податку і тому фінансовий результат до оподаткування вказано виключно за час перебування на загальній системі оподаткування; 15 СГ мають розбіжність у сумі до 1 тис. грн і є результатом округлення оскільки фінансова звітність заповнюється у тисячах гривень; 1 СГ є платником податку на прибуток на особливих умовах – резидент Дія Сіті, в декларації якого не зазначається фінансовий результат до оподаткування. Із решти 37 підприємств, під час камеральної перевірки звітності: по 7 СГ надіслано запити щодо надання пояснень та підтверджуючих документів, оскільки зв'язок з посадовими особами відсутній; 17 СГ уточнили показники фінансового результату у фінансовій звітності; 13 СГ надали уточнюючі декларації з податку на прибуток за 2024 рік, додаткові нарахування 49,7 тисячі гривень. Згідно з деклараціями з податку на прибуток за І квартал 2025 року розбіжність по сумі доходів від будь-якої діяльності з показниками фінансової звітності мали 6 СГ на загальну суму 587,7 млн грн, по сумі фінансового результату – 2 СГ на загальну суму 31,6 мільйона гривень. В результаті відпрацювання даної категорії підприємств розбіжності усунено шляхом надання виправленої уточнюючої фінансової звітності або декларацій з податку на прибуток. В ході проведеного посуб’єктного аналізу податкової звітності з рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів, наданої у I півріччі 2025 року, встановлено:по 4 СГ допущено помилки при заповненні податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води (невірне визначення ставок, податкових зобов’язань). Платниками надано уточнюючі податкові декларації, донарахування податкових зобов’язань відсутні у зв’язку із тим, що механічні помилки не призвели до зменшення податкових зобов’язань;по 5 СГ допущено помилки при заповненні податкової звітності з рентної плати за користування надрами (невірне визначення ставок, податкових зобов’язань). Платниками надано уточнюючі податкові декларації, донарахування податкових зобов’язань відсутні у зв’язку із тим, що механічні помилки не призвели до зменшення податкових зобов’язань;по 14 СГ допущено помилки при заповненні податкової звітності з екологічного податку, в результаті проведеної з підприємствами роботи надані уточнюючі декларації, самостійно донараховано 0,2 тис. грн;по 126 СГ допущено помилки при заповненні податкової звітності з плати за землю з юридичних осіб, в результаті проведеної з підприємствами роботи надані уточнюючі декларації, самостійно донараховано 24,5 млн грн;по 19 СГ допущено помилки при заповненні податкової звітності з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб, в результаті проведеної з підприємствами роботи, надані уточнюючі декларації, самостійно донараховано 466,0 тисяч гривень |
| 1.7. | Організація роботи щодо:здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування, сплати платниками податку на прибуток підприємств та авансових внесків з цього податку;повноти надання фінансової звітності разом з деклараціями з податку на прибуток та відповідності відображених показників | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | З метою забезпечення ефективності щоквартальної кампанії декларування податку на прибуток ГУ ДПС обчислено прогнозні обсяги нарахувань з врахуванням темпів ПДВ, визначено додаткові резерви збільшення нарахувань по кожному платнику на підставі темпів його економічного розвитку у воєнний час. Особлива увага спрямована на недопущення зменшення рівня податкової ефективності, забезпечення скорочення кількості збиткових підприємств та сум збитків. У дозвітний період проведено робочі зустрічі з «ризиковою» категорією підприємств щодо адекватного декларування та сплати у повному обсязі податку на прибуток.В результаті за підсумками кампанії декларування за 2024 рік забезпечено подання 6 095 декларацій з податку на прибуток, що складає 96,8 відс. від визначеної кількості СГ, які мають звітувати. Не подали декларації 193 СГ, у яких за 2024 рік наявні обсяги реалізації (по звітності з ПДВ). До зазначеного кола підприємств вжито контрольно-перевірочні заходи. Крім того, залучено до оподаткування 24 СГ, по яких загальна сума нарахувань податку на прибуток склала 24,6 мільйона гривень.По поданій звітності по ключовим показникам досягнуто позитивної динаміки порівняно з 2023 роком. Так, при задекларованих за 2024 рік доходах 141,6 млрд грн нарахування склали 1,05 млрд грн та забезпечили рівень податкової ефективності по всіх підприємствах 0,74 відсотка.За підсумками декларування за 2024 рік 1 002 СГ (або 16,4 відс.) задекларували збитки на загальну суму 62,7 млрд грн, з яких 61,0 млрд грн (або 97,3 відс.) – збитки минулих років. В цілому, відносно до попереднього звітного періоду, кількість збиткових підприємств (по поданій звітності з врахуванням міграції) зменшилася на 422 СГ, а сума збитків – на 10,0 мільярдів гривень.Позитивним досягненням під час декларування податку на прибуток за 2024 рік є вихід з категорії збиткових 429 СГ, додаткові нарахування по яких склали 31,2 мільйона гривень.За підсумками 2024 року визначена кількість підприємств із квартальним терміном звітування склала 533 СГ, з них 518 звітували за І квартал 2025 року.Загальна сума квартальних нарахувань податку на прибуток до Зведеного бюджету склала 244,2 мільйона гривень. До рівня І кварталу 2024 року (з урахуванням міграції 150,9 млн грн) забезпечено приріст на 93,3 млн грн, темп зростання – 183 відсотки.За підсумками І кварталу 2025 року відносно аналогічного періоду минулого року: темп по доходам – 88,4 відс; темп по нарахуванням – 161,8 відсотка.Загальний рівень податкової рентабельності з податку на прибуток дорівнює 0,89 відс., що на 0,4 відс. пункти більше, ніж за І квартал 2024 року.Кількість підприємств, що декларують коефіцієнт податкової рентабельності менше 1 відс., склала 273 СГ (або 50,6 відс. від тих, хто звітував). Умовна сума втрат від недосягнення рівня 1 відс. податкової ефективності складає 78,7 мільйона гривень. Проти попереднього періоду кількість платників в даній категорії зменшилась на 5 підприємств.236 СГ декларують коефіцієнт податкової рентабельності менше середньогалузевого рівня по Україні за 2024 рік (43,7 відс. від тих, хто звітував). Умовна сума втрат від недосягнення середньогалузевого рівня податкової ефективності складає 57,8 мільйона гривень. Проти попереднього звітного періоду кількість платників в даній категорії зменшилася на 19 підприємств.Подання фінансової звітності разом з декларацією з податку на прибуток забезпечено на рівні 100 відсотків |
| 1.8. | Забезпечення контролю за дотриманням податкового законодавства суб'єктами господарювання – платниками податку на прибуток підприємств, аналіз податкової звітності яких свідчить про наявність ризиків заниження податкових зобов’язань  | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | За результатами поданої податкової звітності з податку на прибуток за 2024 рік здійснено поглиблений аналіз достовірності задекларованих доходів по 1 248 СГ. З метою недопущення мінімізації податкових зобов’язань з податку на прибуток проведено співставлення даних обсягів по ПДВ на підставі зареєстрованих податкових накладних та задекларованих обсягів. В результаті проведеної роботи надіслано 499 запитів про надання пояснення причин розбіжності, отримано 4 уточнюючі декларації з податку на прибуток на збільшення податкового зобов’язання в сумі 21 тисяча гривень. В ході перевірки податкової звітності з податку на прибуток за 2024 рік окрему увагу спрямовано на аналіз правильності формування сум, задекларованих у додатку РІ до декларації з податку на прибуток підприємств. За результатами аналізу показників по 35 СГ виявлені розбіжності при декларуванні окремих податкових різниць на загальну суму 165,9 млн грн, що може свідчити про ймовірне заниження об’єкту оподаткування з податку на прибуток підприємств. Переліки надіслані для відпрацювання |
| 1.9. | Моніторинг повноти нарахування та сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | За результатами проведеного аналізу облікових даних платників та опрацювання інформації, отриманої від Фонду Державного майна України, встановлено, що на податковому обліку в ГУ ДПС перебувають 17 господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, та які відповідно до норм Закону України від 21 вересня 2006 № 185 «Про управління об’єктами державної власності» повинні спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів до Державного бюджету до 1 липня 2025 року. З них:5 підприємств перебувають на тимчасово окупованій території Запорізького регіону, податкова та фінансова звітність за результатами 2024 року не надна. Зв'язок з посадовими особами відсутній. Робота щодо залучення до подання звітності буде проведена після де окупації територій;6 суб’єктів господарювання за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2024 рік отримали збитковий або нульовий фінансовий результат;3 підприємства отримали чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, задекларовано та сплачено частину чистого прибутку у розмірі 90 відс. в сумі 2 010,6 тис. грн;3 суб’єкта господарювання, які згідно облікових даних або інформації фонду Державного майна України належать до платників державного сектору економіки, не звітують до податкових органів більше 5 років |
| 1.10. | Організація та контроль за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами господарювання – юридичними особами | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | До місцевих бюджетів надійшло 102,6 млн грн єдиного податку з юридичних осіб (третя група), що склало 108,2 відс. від встановленого завдання (94,8 мільйона гривень). В Запорізькій області 9 053 СГ – юридичні особи перебували на спрощеній системі оподаткування у складі третьої групи платників єдиного податку. Здійснено моніторинг наявності у СГ податкового боргу по податкам і зборам, правильності застосування ставок при оподаткуванні, своєчасності надання заяв про зміну ставки у разі анулювання реєстрації ПДВ або навпаки. В результаті проведеної роботи у зв’язку із наявністю податкового боргу та виявленням порушень умов перебування на спрощеній системі оподаткування винесено 64 рішення про виключення з реєстру |
| 1.11. | Організація роботи щодо повноти та своєчасності опрацювання декларацій з податку на додану вартість для підтвердження задекларованих сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету, та відображення в системі електронного адміністрування.Забезпечення надходжень ПДВ до загального фонду державного бюджету | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Щомісяця | Фактичний збір ПДВ до державного бюджету по нарахованому ПДВ за даними поточних декларацій, декларацій з порушенням терміну, уточнюючих розрахунках склав 1 963,1 млн грн (98,1 відс. від нарахованої суми). За даними поданих декларацій з ПДВ (поточних та з порушенням терміну), уточнюючих розрахунків у І півріччі 2025 року нарахування ПДВ до сплати склало 2 174,2 мільйона гривень Фактичний збір ПДВ з фізичних осіб до державного бюджету по нарахованому ПДВ за даними поточних декларацій, декларацій з порушенням терміну подання, уточнюючих розрахунках склав 35,9 мільйона гривень. За результатами декларування ПДВ, щомісяця, в терміни, визначені Податковим кодексом України, здійснено камеральні перевірки звітності, отриманої від платників. За даними декларацій з ПДВ фізичних осіб – підприємців обсяг оподатковуваних операцій склав 698,6 млн грн, нарахування ПДВ до сплати склало 30,4 мільйона гривень. Податкова ефективність по ПДВ склала 4,35 відсотка |
| 1.12. | Вжиття ефективних заходів щодо забезпечення: надходжень за рахунок погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску; повноти та своєчасності надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави  | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | В рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 191,6 млн грн, до державного бюджету – 72,1 млн грн, до місцевих бюджетів – 119,5 мільйона гривень. В розрізі основних заходів надходження склали: від боржників-банкрутів – 41,6 млн грн; від стягнення платіжними інструкціями – 9,3 млн грн; погашення боргу фізичних осіб – 5,4 млн грн, у т. ч. від Державної виконавчої служби – 2,0 млн грн; вилучено готівкових коштів – 0,15 мільйона гривень. Погашення боргу по ЄСВ склало 43,3 млн грн, у т. ч. 6,6 млн грн – через Державну виконавчу службу.Списано борг по ЄСВ в сумі 6,7 млн грн, в т.ч. борг померлих осіб – 5,8 млн грн, борг банкрутів – 0,9 мільйона гривень.Забезпечено 1,3 млн грн надходжень до державного бюджету від реалізації скарбів, які є пам’ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
| **Розділ 2. Організація роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС** |
| 2.1. | Супроводження плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Відповідно до підпункту 69.351 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України з 01.12.2023 року діє мораторій на проведення документальних перевірок платників податків податкова адреса яких є територія можливих бойових дій, або активних бойових дій, або тимчасово окупована територія (далі – Мораторій). Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» вся територія Запорізької області віднесена до територій можливих бойових дій, або активних бойових дій, або тимчасово окупованої території. У зв’язку з цим платники податків, які перебувають на обліку в ГУ ДПС, не включено до плану-графіка проведення документальних перевірок на 2025 рік.На податковий облік до ГУ ДПС перейшли 13 платників податків, які були включені до плану-графіка на 2025 рік територіальними органами ДПС за попереднім місцем обліку та на які не поширюється дія Мораторію, з яких: по 3 підприємствам-мігрантам проведено документальні планові перевірки територіальним органом ДПС за попереднім місцем обліку (в двох з них були залучені фахівці ГУ ДПС); по 4 підприємствам-мігрантам видано накази на проведення документальних планових перевірок. Копії наказів та повідомлень про початок перевірок направлені платникам податків у встановлені терміни (проведення призначених документальних планових перевірок неможливо у зв’язку з відсутністю платників податків за місцем знаходження); 4 підприємства-мігранта включені до плану-графіка документальних планових перевірок на ІІІ та IV квартали. Термін організації планових перевірок не настав |
| 2.2. | Надання пропозицій до ДПС щодо коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік (у разі необхідності) | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Щокварталу | До плану-графіка проведення документальних планових перевірок шляхом проведення коригування у червні 2025 року включено 2 підприємства-мігранта, на які не поширюється дія Мораторію та які мають ризики несплати податків відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (зі змінами). |
| 2.3. | Організація та координація роботи з питань проведення (забезпечення участі у проведенні) перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | У зв’язку з введенням воєнного стану до Податкового кодексу України були внесені зміни, які суттєво обмежили повноваження щодо проведення податкових перевірок. В умовах діючих обмежень контрольно-перевірочна робота направлена на організацію проведення фактичних перевірок, дозволених документальних планових та позапланових перевірок. У звітному періоді завершено проведення 4 документальних планових, 139 документальних позапланових та 368 фактичних перевірок. За їх результатами донараховано грошових зобов’язань у розмірі 117,9млн грн, в тому числі 2,9 млн грн – за результатами документальних планових перевірок, 90,5 млн грн – за результатами документальних позапланових та 24,5 млн грн – за результатами фактичних перевірок. Узгоджено 106,0млн грн донарахованих грошових зобов’язань, в т. ч. по документальним плановим перевіркам – 8,6 млн грн, документальним позаплановим перевіркам – 80,6 млн грн, по фактичним перевіркам – 16,8 мільйона гривень. Рівень узгодження склав 89,9 відсотка. До бюджету надійшло 19,1 млн грн узгоджених донарахувань, зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток у сумі 4,0 млн грн, зменшено залишку від’ємного значення ПДВ на 29,8 млн грн, зменшено суму бюджетного відшкодування на 51,8 мільйона гривень. Підрозділами оподаткування фізичних осіб проведено 208 перевірок, в тому числі 141 документальна перевірка платників податків-фізичних осіб та 67 документальних перевірок юридичних осіб. За результатами проведених контрольно-перевірочних заходів донараховано 12,6 млн грн податкових зобов’язань, в т. ч. 8,05 млн грн – за результатами перевірок СГ – фізичних осіб та 4,6 млн грн – за результатами перевірок СГ – юридичних осіб. З донарахованих сум узгоджено 5,5 мільйона гривень. До бюджету надійшло 3,47 млн грн узгоджених донарахувань |
| 2.4. | Організація та координація роботи щодо проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану  | Відділ трансфертного ціноутворення, управління податкового аудиту | Протягом півріччя | У звітному періоді проведено 11 перевірок з питань своєчасності та повноти декларування контрольованих операцій (далі – КО) і подання документації з трансфертного ціноутворення, повідомлень про участь у міжнародній групі компаній (далі – МГК), здійснено вихід на податкову адресу з метою проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» під час здійснення КО та встановлено факт незнаходження по 1 платнику.Сума донарахованих штрафних санкцій за результатами перевірок склала 30 189,20 тис. грн (у т. ч. за результатами 2 перевірок попередніх років у сумі 18 124,20 тис. грн), з них: щодо 6 948,70 тис. грн (по 6 перевіркам) передано інформацію до управління по роботі з податковим боргом; щодо 17 605,00 тис. грн (по 1 перевірці) триває оскарження у судових інстанціях податкового повідомлення-рішення (далі – ППР); щодо 5 635,50 тис. грн (по 5 перевіркам) термін узгодження ППР не настав. За результатами 1 перевірки порушень не встановлено, складено довідку.За результатами аналізу 24 звітів про КО з 37 контрагентами та 16 повідомлень про участь у МГК (поданих у 2024 році за 2023 звітний рік), виявлено: що 1 – не є КО, щодо 2 інформацію передано на розшук/ до відповідних структурних підрозділів, щодо 21 збір доказової бази триває.З метою відпрацювання звітів відділом направлено 17 запитів на юридичну адресу платників податків. По 9 платникам встановлено ризики неповного декларування обсягів КО. По 5 платникам встановлено неподання звітів про КО, по 5 СГ направлено запити, по 4 СГ встановлено незнаходження за юридичною адресою (направлено запити до Головного управління Національної поліції у Запорізькій області).Питання повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій досліджено в рамках проведення планових перевірок. Контрольно-перевірочними заходами порушень з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій не встановлено |
| 2.5. | Проведення камеральних перевірок податкової звітності (у т. ч. електронних) з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління оподаткування юридичних осіб, управління контролю за підакцизними товарами, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | За рахунок заходів контрольно-перевірочної роботи підрозділу оподаткування юридичних осіб до державного бюджету надійшло 6,6 млн грн ПДВ.З урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану складено 581 акт камеральних перевірок СГ з питання дотримання вимог законодавства при здійснення операцій з підакцизними товарами, за результатами яких донараховано акцизного податку на загальну суму 1 194,1 тис. грн (за порушення граничних термінів сплати, реєстрації акцизних накладних, подання податкової звітності та повноти декларування акцизного податку).Проведено 343 664 камеральних перевірки податкової звітності, наданої у період з 01.01.2025 по 30.06.2025, а саме: декларацій про майновий стан і доходи, наданих фізичними особами – підприємцями та громадянами, декларацій з ПДВ, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, декларацій з плати за землю, з рентної плати, туристичного збору, екологічного податку, податкових декларацій з єдиного податку, наданих фізичними особами – підприємцями |
| 2.6. | Проведення фактичних перевірок з дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Проведено 396 фактичних перевірок, в т. ч. 28 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, зареєстрованих в інших регіонах, та 368 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, зареєстрованих у ГУ ДПС. Фактичними перевірками донараховано 24,7 млн грн, у т. ч. 24,5 млн грн – по перевіркам суб’єктів господарювання, зареєстрованих в ГУ ДПС. На одну фактичну перевірку нараховано 0,07 млн грн штрафних (фінансових) санкцій; на одного працівника донараховано 2,5 мільйона гривень.Узгоджено 16,8 млн грн штрафних (фінансових) санкцій по фактичним перевіркам СГ, зареєстрованих в ГУ ДПС (в т. ч. по актам минулих років – 5,5 млн грн), що на 10,3 млн грн більше аналогічного періоду 2024 року. На одну перевірку узгоджено 0,05 млн грн, що на 0,03 млн грн більше аналогічного періоду 2024 року.До бюджету надійшло, по фактичним перевіркам, 4,9 млн грн, (у т. ч. по актам поточного року – 3,5 млн грн), що на 2,4 млн грн більше аналогічного періоду 2024 року.28 актів фактичних перевірок надіслано до органів ДПС іншого регіону. Очікувані штрафні санкції – 0,2 мільйона гривень.Під час проведення фактичних перевірок виявлено 19 найманих осіб, з якими роботодавцем не оформлено трудові відносини та допущено до роботи без повідомлення ДПС. З 4 особами оформлено трудові відносини під час перевірок. В умовах діючих обмежень на проведення фактичних перевірок проведено 5 фактичних перевірок з питань здійснення фізичними особами підприємницької діяльності без державної реєстрації. Крім того, проведена робота по залученню до оподаткування громадян, які здійснюють торговельну діяльність через мережу Інтернет. За результатами складено 34 протоколи про адміністративні правопорушення на громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Матеріали перевірки направлені до суду для винесенні постанов про притягнення до адміністративної відповідальності |
| 2.7. | Організація та проведення документальних (планових та позапланових) перевірок: платників податків з питань оподаткування доходів нерезидентів; нерезидентів та представництв (постійних представництв) нерезидентів (у межах компетенції) з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Відділ трансфертного ціноутворення, управління податкового аудиту | Протягом півріччя | У звітному періоді ГУ ДПС проведено 2 перевірки у зв’язку з ліквідацією нерезидента та представництва нерезидента з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, здійснено вихід на податкову адресу з метою проведення перевірки у зв’язку з ліквідацією нерезидента та встановлено факт незнаходження по 1 платнику. Сума донарахованих штрафних санкцій за результатами перевірок склала 664,67 тис. грн (у т. ч. за результатами 2 перевірок попередніх років донараховано 663,99 тис. грн), з них 664,67 тис. грн. сплачено до бюджету (по 3 перевіркам). За результатами 1 перевірки порушень не встановлено, складено довідку.В межах контролю за оподаткуванням прибутку контрольованих іноземних компаній (далі – КІК) проаналізовано 299 Звітів про КІК за 2024 звітний рік. За результатами здійсненого аналізу виявлено: 87 випадків неподання Звіту про КІК за 2024 рік контролюючими особами, які подали звітність за 2022 – 2023 роки; ризик недекларування та неповноти декларування доходів отриманих за межами України, в т. ч. від КІК, 4 платниками.Також на виконання Порядку взаємодії між структурними підрозділами Державної податкової служби України та відповідними підрозділами територіальних органів ДПС із питань податкового контролю за додержанням контролюючими особами правил про контрольовані іноземні компанії, затвердженого наказом ДПС від 03.12.2024 № 888, проведено аналіз Інформації щодо неподання контролюючою особою Повідомлення та/або Звіту про КІК, яку отримано від контролюючих органів, інших органів державної влади, банків або фінансових установ.З доведених для відпрацювання 168 КІК відпрацьовано 112 КІК (що становить 67 відс.), по 40 КІК (33 відс.) аналіз триває |
| 2.8. | Проведення роботи щодо правомірності бюджетного відшкодування ПДВ та/або формування від’ємного значення з ПДВ з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом півріччя проведено 5 документальних перевірок законності декларування сум від’ємного значення ПДВ та відшкодування на рахунок платника у банку. За результатами проведених перевірок 2 платникам податків зменшено суму ПДВ, заявленого до відшкодування, на загальну суму 137,9 тис. грн та 3 платникам податків зменшено від’ємне значення суми податку на додану вартість у розмірі 107,7 тисячі гривень |
| 2.9. | Проведення роботи щодо виявлення та руйнування схем ухилення від оподаткування та схем мінімізації податкових зобов’язань з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Станом на 01.07.2025 не відпрацьовано вигодонабувачів (по деклараціям за січень 2017 року – жовтень 2024 року) 1545 пар по 592 ризикових СГ на загальну суму ПДВ 924,4 мільйона гривень. За звітний період доведено 13 пар по 11 ризиковим СГ – вигодонабувачам (жовтень 2024 року, листопад 2024 року, грудень 2024 року, лютий 2025 року) на суму ПДВ 21,71 мільйона гривень.У звітному періоді відпрацьовано 10 СГ 18 пар на cуму 12,91 млн грн, а саме:1. складено висновки про недоцільність проведення перевірок по 14 парам по 7 СГ на суму 8,73 млн грн;2. самостійно скориговано вигодонабувачами (без проведення їх перевірок) на суму 798,9 тис. грн (2 пари за вересень, жовтень 2024 року);3. відпрацьовано під час проведення документальних перевірок: за лютий 2024 року – на суму 602,73 тис. грн та за травень 2021 року – на суму 2 784,36 тисячі гривень.Перейшли з інших областей 129 пар 18 СГ на суму податкового кредиту 168,6 млн грн, з них відпрацьовано 4 пари 1 СГ на суму 37,01 млн грн, стан 65 «Платник з наступного року Головного управління ДПС у Харківській області» – 1 пара 1 СГ – 0,21 мільйона гривень).Станом на 01.07.2025 не відпрацьовано вигодонабувачів 1664 пар по 609 СГ на загальну суму схемного податкового кредиту 1064,6 млн грн у т. ч. з причин недопуску, відсутності за місцезнаходженням, вилученням документів, призупинені перевірки, невключення в податковий кредит, воєнний стан (дії п.п. 69.351 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового Кодексу України), окуповані території – по 1601 парам по 588 СГ на суму 996,84 млн грн, або 93,6 відс., а саме:територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія – по 141 парам 79 СГ на суму 36,1 млн грн;СГ не знаходиться за юридичною адресою – по 124 парам 31 СГ на суму 273,64 млн грн;втрата, неможливість вивезення – по 91 парам 6 СГ на суму 84,27 млн грн;СГ припинено або знято з обліку – по 72 парам 20 СГ на суму 93,75 млн грн;документи СГ вилучено правоохоронними органами – по 25 парам 3 СГ на суму 14,62 млн грн;дія Мораторію – по 1 172 парам 464 СГ на суму 507,03 мільйона гривень.Станом на 01.07.2025 триває відпрацювання 63 пари по 21 СГ на суму 67,76 млн грн, або 6,4 відс., які не підпадають під дії МораторіюВ умовах діючих обмежень контрольно-перевірочна робота направлена на організацію проведення дозволених документальних позапланових перевірок. Протягом звітного періоду проведено 9 перевірок платників податків – фізичних осіб, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платниками податків вимог податкового законодавства. За результатами проведених перевірок донараховано 2,2 мільйона гривень |
| 2.10. | Організація роботи щодо посилення контролю за діяльністю фізичних осіб – підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування, у т. ч. самозайнятих з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | У зв’язку з введенням воєнного стану до Податкового кодексу України були внесені зміни, які суттєво обмежили повноваження щодо проведення податкових перевірок. В умовах обмежень контрольно-перевірочна робота направлена на організацію проведення дозволених документальних позапланових перевірок. Протягом звітного періоду проведено 132 перевірки платників податків – фізичних осіб, які подали заяви на припинення діяльності, за результатами яких донараховано 0,8 мільйона гривень. З донарахованих сум надійшло до бюджету 0,3 мільйона гривень |
| 2.11. | Здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до місцевих бюджетів податку на майно з фізичних осіб (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю), та проведенням звірки даних з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Відповідно до статей 266, 267, 286 Податкового кодексу України ГУ ДПС здійснено формування ППР: з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб – сформовано 86 734 ППР, сума податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, склала 151,9 млн грн, фактично надійшло 41,1 млн грн; по платі за землю – 76 049 ППР, сума податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, склала 54,7 млн грн, фактично надійшло 32,8 млн грн; по транспортному податку згідно переліку – 78 ППР, сума податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, склала 1,3 млн грн, фактично надійшло 0,48 мільйона гривень |
| 2.12. | Організація роботи по відпрацюванню підприємств, які нараховують заробітну плату на рівні, нижче законодавчо встановленого рівня з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду проведена робота з підприємствами, які виплачували заробітну плату нижче мінімальної. Керівників 2 267 підприємств було заслухано на засіданнях робочих груп, співбесідах. За результатами роботи підвищено рівень заробітної плати 1 850 підприємствами. Надійшло додатково податку на доходи фізичних осіб 5,6 млн грн, єдиного внеску – 5,7 мільйона гривень |
| 2.13. | Проведення/участь у проведенні кампанії декларування доходів громадян за 2024 рік та здійснення заходів щодо їх залучення до декларування | Управління податкового адміністрування фізичних осіб, Державні податкові інспекції (далі – ДПІ) | До 01.05.2025 | За результатами кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2024 році, кількість поданих декларацій склала 5 089, з них 1 585 декларацій з правом на податкову знижку. Сума задекларованого доходу – 7 080,25 млн грн, сума визначених податкових зобов’язань з ПДФО – 70,8 млн грн, військового збору – 12,6 мільйона гривень. Сплачено ПДФО 33,9 млн грн, військового збору – 6,5 мільйона гривень. Сума задекларованого ПДФО до повернення – 6,3 мільйона гривень. Повернуто з бюджету 5,5 мільйона гривень |
| 2.14. | Організація роботи щодо правильності обчислення, своєчасності і повноти сплати акцизного податку з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Деклараціями акцизного податку задекларовано:реалізацію пива в обсязі 246,6 тис. літрів та 586,8 тис. грн акцизного податку. Загальна сума сплаченого податку склала 564,3 тис. грн, що з урахуванням наявної на 01.01.2025 переплати забезпечило повноту сплати задекларованих сум;реалізацію сидру в обсязі 688,0 тис. літрів та 759,7 тис. грн акцизного податку. Загальна сума сплаченого податку склала 803,4 тис. грн, що забезпечило повноту сплати задекларованих сум;реалізацію електроенергії обсязі 16 871,2 тис кВт/ч та 598,3 тис. грн акцизного податку. Загальна сума сплаченого податку склала 599,3 тис. грн, що забезпечило повноту сплати задекларованих сум |
| 2.15. | Забезпечення контролю за цільовим використанням отриманої без сплати акцизного податку підакцизної сировини (товарів) з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | ГУ ДПС взято на податковий облік 10 податкових векселів виробника лікарських засобів для отримання 15,7 тис. дал спирту. Протягом півріччя погашено 12 податкових векселів. Нецільового використання спирту не встановлено |
| 2.16. | Вжиття ефективних заходів щодо забезпечення надходжень за рахунок застосування до платників податків (платників єдиного внеску) процедур банкрутства | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | За результатами вжитих заходів від боржників, які перебувають на різних стадіях банкрутства, в рахунок погашення податкового боргу надійшло 41,6 мільйона гривень |
| 2.17. | Забезпечення скорочення податкового боргу. Вжиття заходів, спрямованих на зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу, в т. ч. зменшення кількості боржників з сумою податкового боргу до 3060 гривень | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Загальна сума податкового боргу по області зменшилась на 72,8 млн грн, або на 1,4 відс. та станом на 01.07.2025 склала 5 017,1 мільйона гривень.З метою скорочення податкового боргу протягом звітного періоду подано до суду 163 позови про стягнення податкового боргу з юридичних осіб у сумі 180,8 млн грн, задоволено судом 115 позовів на суму 44,0 млн грн, за якими надійшло до бюджету 23,9 мільйона гривень. Прийнято 432 рішення керівника (уповноваженої особи) в порядку вимог п. 95.5 ст. 95 Податкового кодексу України про стягнення податкового боргу в сумі 159,5 мільйона гривень. Виставлено на банківські рахунки економічно активних підприємств – боржників 8 046 платіжних інструкцій. За результатами проведеної роботи стягнуто платіжними інструкціями в рахунок погашення податкового боргу 9,3 мільйона гривень. Складено 4 акти про вилучення готівкових коштів, вилучено готівкових коштів – 0,041 мільйона гривень.Подано до суду 147 позовів про стягнення податкового боргу з фізичних осіб в сумі 26,6 млн грн, задоволено судом 137 позовів на суму 15,1 млн грн, за якими надійшло до бюджету – 8,1 мільйона гривень, з них стягнуто органами Державної виконавчої служби – 3,6 мільйона гривень.Завдяки скоординованій роботі та партнерській взаємодії економічно активними платниками сплачено податковий борг на загальну суму 94,4 мільйона гривень.Відповідно до ст. 101 Податкового кодексу України списано безнадійний податковий борг по 3 платниках податків, визнаних банкрутами, у зв’язку з затвердженням ліквідаційного балансу в сумі 73,2 мільйона гривень.Станом на 01.07.2025 податковий борг мають 116 198 платників податків, у т. ч. з сумами боргу до 3 060,0 грн (включно) – 91 236 (78,5 відс.), з них 2 735 підприємств та 88 501 фізична особа.Приріст чисельності боржників – 9484 СГ, або 8,9 відс., в т. ч. 260 юридичних та 9 224 фізичних особи |
| 2.18. | Проведення роботи з розстрочення, відстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки із сплати єдиного внеску | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду отримано 2 заяви щодо розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань у відповідності до ст. 100 Податкового кодексу України. За результатами розгляду наданих матеріалів у відстроченні відмовлено у зв’язку з ненаданням достатніх документів до заяви та відмовлено у розстроченні грошових зобов’язань у зв’язку з відсутністю загрози виникнення податкового боргу та самостійною сплатою платником заявлену до розстрочення суму грошового зобов’язання в повному обсязі.У звітному періоді рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, відповідно до ст. 100 Податкового кодексу України, не прийнято |
| 2.19. | Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних | Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Протягом півріччя | В межах дії Постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Постанова № 1165), відповідно до Критеріїв ризиковості платника податку, протягом півріччя внесено 248 ризикових СГ, у тому числі 70 СГ – по податковій інформації.Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) 4 428 СГ у звітному періоді подано на реєстрацію 1 966 536 податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК) на суму ПДВ 12 300,544 мільйона гривень.За результатами автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків у ЄРПН зупинено реєстрацію 1 131 СГ по 15 553 ПН/РК на суму ПДВ 310,470 мільйона гривень.Водночас, із зупинених в ЄРПН ПН/РК подано повідомлення з документами: 943 СГ по 13 073 ПН/РК на суму ПДВ 281,709 млн грн, у т. ч.:зареєстровано за рішенням Комісії Головного управління ДПС у Запорізькій області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Комісія) 12 315 ПН/РК на суму ПДВ 247,817 млн грн, по 849 СГ;відмовлено за рішенням Комісії по 758 ПН/РК на суму ПДВ 31,860 млн грн по 173 СГ.Розглянуто подані до ГУ ДПС таблиці даних платника податку. Забезпечено надання на розгляд Комісії інформації для прийняття рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку. Станом на 01.07.2025 в ГУ ДПС – 3 270 діючих таблиць даних платника податку по 1 553 СГ (штатна чисельність більше 20 осіб – 215 СГ, середнє податкове навантаження по СГ склало 5,84 відс.; сільгоспвиробники – 135 СГ – 8,7 відсотка).Забезпечено оцінку ступеня ризиків, відповідно до вимог Постанови № 1165, та розгляду Комісією питань щодо відповідності/ невідповідності платників податків критеріям ризиковості платника податку. Станом на 01.07.2025 до переліку ризикових платників включено діючих 868 суб’єктів господарювання.Процес обробки інформації та внесення до ЄРПН відомостей щодо рішень прийнятих в результаті судового оскарження здійснюється на рівні ДПС |
| 2.20. | Вжиття дієвих заходів контролю за відповідністю декларування платниками сум ПДВ до бюджетного відшкодування та упередженням безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ. Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ | Управління оподаткування юридичних осіб | Щомісяця | У першому півріччі 58 СГ – юридичними особами заявлено бюджетне відшкодування з ПДВ на поточний рахунок платника на загальну суму 454,1 мільйона гривень. Природа виникнення відшкодування податку на додану вартість: експорт товарів, міжнародні перевезення вантажів, постачання лікарських засобів за ставкою 7 відсотків.За результатами проведених камеральних перевірок декларацій з ПДВ:узгоджено бюджетне відшкодування з ПДВ в сумі 353,7 млн грн;зменшено бюджетне відшкодування з ПДВ в сумі 27,8 млн грн (платниками податків неправильно визначені періоди виникнення та суми від’ємного значення з ПДВ, заявлені до бюджетного відшкодування, подані уточнюючі розрахунки на зменшення бюджетного відшкодування);передано до управління податкового аудиту для проведення документальних перевірок декларацій з ПДВ із заявленою сумою бюджетного відшкодування 83,0 мільйона гривень |
| 2.21. | Організація роботи щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) | Управління економічного аналізу;структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом півріччя організовано роботу у сфері управління комплаєнс-ризиками. Видано наказ ГУ ДПС від 14.03.2025 № 189 «Про затвердження складу робочої групи з питань забезпечення функціонування процесу управління податковими ризиками» (зі змінами). Проведено 5 засідань робочої групи ГУ ДПС з питань забезпечення функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) (СУПР). За результатами засідань складено протоколи.Суб’єктами господарювання категорії високого ризику з Переліку № 1 (лист ДПС від 11.03.2025 № 6491/7/99-00-19-04-03-07) направлені комплексні запити, ГУ ДПС опрацьовано відповіді.По 22 СГ з Переліку № 1 – 6 (лист ДПС від 21.05.2025 № 13420/7/99-00-19-04-03-07) СГ відпрацьовано: 8 передано для проведення контрольно-перевірочної роботи, 8 СГ залишається в роботі для відпрацювання ризикових операцій. По 36 СГ з Переліку № 2 – всі СГ опрацьовано, всім СГ направлено комплексні запити |
| 2.22. | Аналіз фінансової та податкової звітності платників податків, зокрема щодо основних показників їх податкової звітності та інших документів, пов’язаних із визначенням зобов’язань платників податків до державного бюджету по податках і зборах, контроль за справлянням яких покладено на ДПС | Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Протягом півріччя | ГУ ДПС здійснено аналіз найбільш поширених податкових ризиків діяльності платників податків регіону з використанням фінансової та податкової звітності суб’єктів господарювання |
| 2.23. | Систематизація та моніторинг податкових наслідків економічної діяльності учасників кластерних груп | Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Протягом півріччя | У повному обсязі забезпечено моніторинг фінансово-господарських операцій платників на наявність податкових ризиків, в ході якого здійснено комплексне відпрацювання платників податків, які здійснюють ризикові операції. За результатами побудовано схеми руху сум ПДВ по 129 підприємствах, щодо 70 СГ встановлені ймовірні ризики при здійсненні господарської діяльності. Інформація скерована до відповідних структурних підрозділів ГУ ДПС. Здійснено аналіз діяльності СГ, включених до Реєстру кластерних груп суб'єктів господарювання на 2025 рік та інформації з зовнішніх джерел з метою визначення приналежності СГ до кластерних груп та надання пропозицій щодо включення (виключення) їх з реєстру. Пропозиції щодо змін до реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання надано до підрозділу економічного аналізу  |
| 2.24. | Організація проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та протидію правопорушенням, пов’язаним із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму  | Відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | Протягом півріччя | Складено та передано до правоохоронних органів для подальшого відпрацювання 27 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального Кодексу України (далі – ККУ) на загальну суму легалізованих доходів 726 205,73 тис. грн та предикатних злочинів на суму збитків 322 262,07 тисяч гривень. За результатами спільної роботи з Національною поліцією України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1 матеріал за статтею 209 ККУ на загальну суму 580,86 тисячі гривень. В даному кримінальному провадженні з метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на нерухоме майно підозрюваного. Приєднано 16 матеріалів до кримінальних проваджень, які зареєстровані за злочинами, передбаченими статтями  190, 191, 2051, 209, 364 та 366 ККУ (з урахуванням досліджень 2024 року) на суму 263 256,3 тисячі гривень. Передано до суду 3 матеріали.Винесено вирок за статтею 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», статтею 2051 «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців», статтею 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» ККУ, яким застосовано стягнення до обвинуваченої особи у розмірі 24 052,6 тисячі гривень.Здійснено заходи з виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. В ході аналізу суб’єктів підприємницької діяльності сформовано 66 повідомлень про підозрілі фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму збитків 266 667,9 тисячі гривень |
| **Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального** |
| 3.1. | Організація роботи щодо опрацювання заявок-розрахунків на придбання марок акцизного податку, у тому числі для маркування підакцизних товарів з використанням штрих коду та QR-коду (електронна марка) | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Опрацьовано заявки-розрахунки на придбання марок акцизного податку імпортерів алкогольних напоїв. Імпортерам алкогольних напоїв та імпортеру iнших нiкотиновмiсних продуктів для орального застосування (код УКТ ЗЕД 2404 91 90 00) реалізовано 2 468 446 марок акцизного податку, у тому числі для маркування підакцизних товарів з використанням штрихкоду та QR-коду (електронна марка) на суму акцизного податку 58 249,5 тисячі гривень |
| 3.2. | Здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходження акцизного податку при придбанні марок акцизного податку, у тому числі для маркування підакцизних товарів з використанням штрих коду та QR - коду (електронна марка) | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Здійснено контроль за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку, у тому числі для маркування підакцизних товарів з використанням штрихкоду та QR-коду (електронна марка) імпортерами алкогольних напоїв, тютюнових виробів та імпортерами рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Суб’єктами господарювання використано 2 249 319 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у тому числі для маркування підакцизних товарів з використанням штрихкоду та QR-коду (електронна марка) на суму акцизного податку 47 404,4 тисячі гривень |
| 3.3. | Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Проведено 245 перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального. За результатами перевірок до суб’єктів господарювання відповідно до законодавства застосовані фінансові санкції на загальну суму 12 276,48 тисячі гривень |
| 3.4. | Організація видачі та видача суб’єктам господарювання ліцензій та додатків до них на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та пальним, зберігання пального;внесення відомостей, змін до відомостей Єдиного реєстру ліцензіатів щодо виданих, переоформлених, припинених ліцензій, виданих дублікатів ліцензій;внесення/виключення місць зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах до/з Єдиного реєстру місць зберігання;здійснення контролю за своєчасністю та повнотою сплати платежів суб’єктами господарювання за отримані ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, зберігання пального | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Cуб’єктам господарювання видано 2 378 ліцензій, в тому числі на право роздрібної торгівлі: алкогольними напоями – 1 159, сидром та перрі – 26, пивом – 2, тютюновими виробами – 846, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах – 43; на право зберігання пального – 302 (у тому числі виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки – 301).Припинено дію 754 ліцензій, з них на право роздрібної торгівлі: алкогольними напоями – 255, сидром та перрі – 22, пивом – 108, тютюновими виробами – 296, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах – 4, пальним – 41; на право зберігання пального – 28 (у тому числі виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки – 26).Переоформлено 282 ліцензії, у тому числі на право роздрібної торгівлі: алкогольними напоями – 110, сидром та перрі – 5, пивом – 11, тютюновими виробами – 113, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах – 1, пальним – 29; на право зберігання пального – 13, у тому числі виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки – 13 |
| 3.5. | Організація видачі та видача суб’єктам господарювання ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним;внесення відомостей, змін до відомостей Єдиного реєстру ліцензіатів щодо виданих, переоформлених, припинених ліцензій, виданих дублікатів ліцензій;здійснення контролю за своєчасністю та повнотою сплати платежів суб’єктами господарювання за отримані ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та пальним | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Суб’єктам господарювання видано 8 ліцензій, у тому числі: на право оптової торгівлі алкогольними напоями – 1, пальним за відсутності місць оптової торгівлі – 7.Припинено дію 10 ліцензії, з них: на право оптової торгівлі алкогольними напоями – 1, оптової торгівлі сидром та перрі – 1, пальним за відсутності місць оптової торгівлі – 8.Переоформлено 7 ліцензії, з них: на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі – 5, на право оптової торгівлі сидром та перрі – 2. Внесено 19 місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання, виключено 17 місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів з Єдиного державного реєстру місць зберігання, внесено 5 змін до Єдиного державного реєстру.Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального підтримано в актуальному стані |
| 3.6. | Моніторинг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та пального; оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах і пальним; роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, та пальним, зберігання пального | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | До бюджету надійшло 18 600,3 тис. грн від сплати за ліцензії, з них: за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 3 520,4 тис. грн, за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольним напоями та тютюновими виробами – 14 085,8 тис. грн, за ліцензії на право оптової торгівлі пальним – 399,2 тис. грн, за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним – 204,8 тис. грн, на право зберігання пального – 390,1 тисячі гривень |
| 3.7. | Проведення перевірок стану організації роботи уповноважених представників ГУ ДПС на акцизних складах підприємств, що виробляють спирт етиловий, горілку і лікеро-горілчані вироби, податкових постах на підприємствах, які отримують спирт етиловий за нульовою ставкою акцизного податку, та контрольних постах підприємств, які здійснюють виробництво тютюнових виробів та/або ферментацію тютюнової сировини | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Проведено 48 перевірок організації роботи представників державної податкової служби на акцизному складі та податкових постах, в т. ч. 12 перевірок організації роботи представників на акцизному складі, 36 перевірки організації роботи представників на податкових постах |
| 3.8. | Організація роботи щодо електронного адміністрування акцизного податку, в тому числі реалізації пального та спирту етилового з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Здійснено аналіз даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та іншої інформації, що надійшла до ГУ ДПС з метою виявлення фактів нереєстрації платником акцизного податку, нереєстрації акцизних складів, нереєстрації/порушення граничних строків реєстрації акцизних накладних. Проведено 23 камеральні перевірки щодо своєчасності реєстрації акцизних накладних/ розрахунків коригування до акцизних накладних. За результатами проведених перевірок платникам донараховано 305,1 тис. грн штрафних санкцій з акцизного податку |
| **Розділ 4. Забезпечення взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин. Забезпечення міжнародного співробітництва у податковій сфері** |
| 4.1. | Забезпечення інформаційного обміну ГУ ДПС з місцевими органами виконавчої влади з питань забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджетів | Управління оподаткування юридичних осіб, структурні підрозділи | Протягом півріччя | На виконання п.п. 12.3.3. п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування щомісяця автоматизовано надана інформація у розрізі джерел доходів про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, про суми податкового боргу та надміру сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях. Порядком надання звітності в розрізі платників податків – юридичних осіб органам місцевого самоврядування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.11.2020 № 723, через ІКС «Електронний кабінет» щомісяця надана звітність у розрізі платників податків – юридичних осіб, які сплачують податки на відповідні території.Підготовлено та надіслано суб’єктам інформаційних відносин запити про надання інформації, перелік та підстави надання якої встановлено відповідними нормативно-правовими актами, угодами, протоколами тощо; опрацьовано інформацію, надану до ГУ ДПС суб’єктами інформаційних відносин відповідно до вимог Податкового кодексу України.На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 30.05.2025 № 584 «Про затвердження плану заходів щодо складання обласного бюджету та середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області на 2026 – 2028 роки» надано інформацію щодо прогнозних обсягів надходжень до місцевих бюджетів по Запорізькій області на 2026 – 2028 роки у розрізі платежів, надходження яких контролюються органами ДПС, а також пояснення до розрахунків прогнозних обсягів надходжень.Щомісяця на розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 31.01.2025 № 91 надано інформацію щодо погашення податкового боргу з платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів області.На запит Запорізької обласної військової адміністрації надано інформацію по ТОП 100 суб’єктах господарювання, в частині надходжень податків і зборів до державного та місцевих бюджетів за 2024 рік та в частині операцій з вивезення товарів за межі митної території України.На виконання листів Запорізької обласної військової адміністрації надано інформацію щодо: іноземних компаній (що входять до міжнародних компаній або власниками є громадяни інших країн), які здійснюють виробничу діяльність у сфері переробної промисловості; надходжень до місцевих бюджетів у 2024 році; очікуваних надходжень у 2025 році та прогнозних надходжень на 2026 – 2028 роки в цілому по області у розрізі платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів; попереднього прогнозу доходів державного та місцевих бюджетів на 2026 – 2028 роки, а також очікуваного виконання доходів у 2025 році; уточнених показників доходів бюджету на 2026 рік, а також показники очікуваного виконання державного і місцевого бюджетів у 2025 році; надходжень податків та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та про результати, яких досягнуто в результаті проведеної роботи щодо легалізації праці, підвищення рівня оплати праці та недопущення виплати заробітної плати менше мінімально встановленого рівня.На виконання листів Запорізької міської ради надано інформацію: про результати проведеної роботи з реалізації заходів щодо наповнення місцевих бюджетів; .На запити Запорізької міської ради надано інформацію про результати проведеної роботи з реалізації заходів щодо наповнення місцевих бюджетів; щодо показників розвитку бізнес – клімату в області; щодо платників податків малого та середнього підприємництва по м. Запоріжжя та релокованих суб’єктах господарювання з/до м. Запоріжжя у 2025 році. На запит департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради надано інформацію для розробки Програми комплексного відновлення в межах компетенції.Головному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій області щомісяця надано інформацію щодо вжитих заходів зі стягнення заборгованості з єдиного внеску |
| 4.2. | Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях щодо інформації, необхідної для обчислення і справляння плати за землю з юридичних осіб | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Опрацьовано інформацію, отриману від правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, підготовлено та надіслано відповідні запити.В результаті проведених звірок залучено до оподаткування по платі за землю з юридичних осіб 21 СГ, якими нараховано 30,9 мільйона гривень |
| 4.3. | Проведення звірок із Південно-Східним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства щодо переліку лісокористувачів, яким надані лісорубні квитки | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Відповідно до інформації, отриманої від Південно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, у першому півріччі 2025 року на території Запорізької області лісорубні квитки не видавались |
| 4.4. | Проведення звірок із Департаментом захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації щодо переліків суб’єктів господарювання, яким надані спеціальні дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, що діють у 2025 році з переліком платників, які подали декларації по екологічному податку | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | В ході проведення звірок з Департаментом захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації залучено до оподаткування екологічним податком 5 СГ, платниками самостійно донараховано 0,2 тис. грн екологічного податку. Також, встановлено коло СГ, які мають дозволи на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та при цьому не надали податкову звітність з екологічного податку за IV квартал 2024 року – I квартал 2025 року. Зазначені підприємства перебувають на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії |
| 4.5. | Забезпечення взаємодії з Департаментом захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації та Державним агентством водних ресурсів України щодо проведення звірок переліків водокористувачів, яким в установленому порядку надані дозволи на спеціальне водокористування, що діють у 2025 році з переліком платників, які подали декларації по рентній платі за спеціальне використання води | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Проведено звірки переліку водокористувачів, яким видано дозволи на спеціальне водокористування, з переліком водокористувачів, якими подано розрахунки з рентної плати за спеціальне використання води до Податкової декларації з рентної плати. За результатами встановлено, що отримали дозволи на спеціальне водокористування 519 СГ – юридичних осіб, з них: 54 СГ надають податкову звітність, 272 СГ звільнено від оподаткування, 191 СГ не надали податкову звітність (знаходяться на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії) |
| 4.6. | Проведення звірок по платниках рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з переліком користувачів радіочастотного ресурсу України, отриманим від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку для здійснення контролю за надходженням до державного бюджету рентної плати | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | У звітному періоді від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку одержані переліки користувачів радіочастотного ресурсу України. За результатами проведених звірок зазначених переліків виявлено розбіжності. Не надано податкові декларації 47 СГ (знаходяться на тимчасово окупованих територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії) |
| 4.7. | Забезпечення взаємодії з органами внутрішніх справ стосовно об’єктів оподаткування та платників транспортного податку | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Протягом півріччя від Регіонального сервісного центру в Запорізькій області МВС України отримана інформація щодо зареєстрованих легкових автомобілів, необхідна для обчислення і справляння транспортного податку. Проведеними звірками залучено до оподаткування 3 СГ, на загальну суму 64,6 тисячі гривень |
| 4.8. | Забезпечення взаємодії з органами державної реєстрації прав на нерухоме майно | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | У звітному періоді інформацію органами державної реєстрації прав на нерухоме майно щодо об’єктів оподаткування не надано |
| 4.9. | Забезпечення обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав за запитом і з власної ініціативи з питань, віднесених до компетенції структурного підрозділу | Управління податкового аудиту,відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | 1. В межах відпрацювання інформації, наданої від іноземних компетентних органів (далі – ІКО) щодо виплат доходів у вигляді процентів платника податків на користь нерезидента за 2017, 2018, 2021 роки, направлено запити до ІКО Республіки Кіпр, Латвійської Республіки. Отримано відповідь від ІКО щодо банківських рахунків в банку Латвійської Республіки, надано звіт про опрацювання (ризик відсутній). Отримано відповідь від ІКО щодо взаємовідносин з нерезидентом. Надано звіт про опрацювання (є ознаки кондуїтного статусу). Очікується відповідь від ІКО щодо банківських рахунків в банку Кіпра. Остаточний висновок буде сформовано після отримання інформації.2. За результатами аналізу отриманої інформації від ІКО Республіки Кіпр було опрацьовано інформацію по взаємовідносинам між платником податків та нерезидентом. Направлено проект запиту до ІКО Чеської Республіки про отримання додаткової інформації. Отримано відповідь від ІКО. Надано звіт про опрацювання. Направлено сформовану справу (кейс). Для здійснення остаточних висновків направлено проект запиту до ІКО про отримання додаткової інформації від банку Чеської Республіки.3. В межах аналізу поданих декларацій з податку на прибуток, встановлено виплати доходів від інжинірингу платником податків на користь нерезидента за 2019 рік. Направлено запит до ІКО Республіки Польща про отримання податкової інформації. За результатами опрацювання наданої відповідь від ІКО надано звіт (кондуїтний статус компанії не підтвердився).4. Отримано копію проміжної відповіді від ІКО Королівства Великої Британії та Північної Ірландії стосовно взаємовідносин платника податків з нерезидентом. Надано звіт про опрацювання. Отримано копії остаточних відповідей від ІКО Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та від банку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Надано звіти про опрацювання. Підприємство має 16 стан. Можливе використання інформації можливе після визнання ліквідації недійсною.5. Отримано копії відповідей від ІКО ОАЕ щодо взаємовідносин платника податків з нерезидентом та відповідь від банку ОАЕ. Надано звіти про опрацювання. 6. Отримано копії відповідей від ІКО щодо взаємовідносин платника податків з нерезидентом та копію остаточної відповіді від ІКО щодо відкритих банківських рахунків. Надано звіти про опрацювання |
| 4.10. | За дорученням керівництва ДПС забезпечення представлення інтересів ДПС у заходах міжнародного характеру | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Доручень керівництва щодо забезпечення представлення інтересів ДПС у заходах міжнародного характеру не надано |
| **Розділ 5. Впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання** |
| 5.1. | Забезпечення функціонування електронних сервісів і їх технічної підтримки | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | Технічну підтримку для функціонування електронних сервісів забезпечено у повному обсязі |
| 5.2. | Організація сервісного обслуговування платників та діяльності Центрів обслуговування платників | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Загальна кількість звернень, яка надійшла від суб’єктів господарювання та громадян щодо надання адміністративних послуг, склала 26 565 звернень, в тому числі: надано адміністративних послуг – 24 465, відмовлено у наданні послуг – 2 100. В електронному вигляді надано 334 адміністративні послуги з реєстрації платника ПДВ; відмовлено – 206; 1735 адміністративних послуг надано особисто під час звернень відвідувачів, а саме: видача відомостей з ДРФО платників податків про джерела та суми нарахованого (перерахованого) податку – 296; видачі РНОКПП – 1437; внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорту – 2. У приміщеннях ЦОП за звітний період надано 22 396 адміністративних послуг, а саме: видача відомостей з ДРФО платників податків про джерела та суми нарахованого (перерахованого) податку – 6 346; видача РНОКПП – 12 656; внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорту – 21; реєстрації РРО – 1 267 послуг, відмовлено – 1 123; реєстрація КОРО – 1 532 послуги, відмовлено – 650; реєстрація РК – 173, відмовлено – 121; надання витягів з реєстру платників ПДВ – 401 |
| 5.3. | Здійснення контролю за повнотою обліку платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням | Управління податкових сервісів,структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду кількість новосторених СГ склало 4 030 платників, з них юридичних осіб – 395, фізичних осіб – підприємців – 3 635. Кількість припинених СГ склала 4 684 платника (354 юридичних осіб та 4 330 фізичні особи – підприємця).Станом на 01.01.2025 на обліку перебуває 123 843 СГ (з них 56 596 юридичних осіб та 67 247 фізичних осіб). Зареєстровано 122 854 платника єдиного внеску (55 460 юридичних осіб та 67 394 фізичні особи).З метою здійснення контролю за повнотою обліку платників плати за землю та розширення кола об’єктів оподаткування здійснено перенесення та коригування реєстраційних даних в ІКС «Податковий блок» режиму «Плата за землю», відповідно до даних ДЗК, по 376 312 земельним ділянкам Запорізької області |
| 5.4. | Здійснення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних:Реєстру платників ПДВ;Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Реєстру постійних представництв – нерезидентів; Реєстру договорів про спільну діяльність; Реєстру неприбуткових організацій | Управління податкових сервісів, ДПІ | Протягом півріччя | У звітному періоді до реєстру платників ПДВ включено 320 платників (220 юридичних осіб, 100 фізичних осіб – підприємців) та анульовано 532 платника ПДВ. В Державному реєстрі фізичних осіб зареєстровано 3 411 осіб, з них 497 – іноземні громадяни. Реєстр договорів про спільну діяльність склав 12 платників, постійних представництв – нерезидентів – 34, реєстр неприбуткових організацій склав 11 375 платників |
| 5.5. | Організація роботи із приймання і комп’ютерної обробки податкової та іншої звітності | Управління податкових сервісів, ДПІ | Протягом півріччя | До ГУ ДПС надійшло 290 977 документів податкової звітності, з них: 287 002 – засобами електронних комунікацій; 3 975 – на паперових носіях. Зокрема, засобами електронних комунікацій: юридичні особи – 158 303, фізичні особи – 128 699 (в т. ч. громадяни та особи, які провадять незалежну професійну діяльність). ГУ ДПС забезпечено подання документів податкової звітності за допомогою електронних сервісів ДПС, що у розрахунковій частці до загальної кількості поданих документів податкової звітності склало 98,63 відсотка |
| **Розділ 6. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та медіа** |
| 6.1. | Організація та проведення спільних заходів з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнесу з питань реалізації державної політики у сфері оподаткування, адміністрування єдиного внеску за участі керівництва ГУ | Відділ інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | З питань оподаткування інститутами громадянського суспільства проведено 55 заходів за участі представників ГУ ДПС |
| 6.2. | Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ГУ ДПС  | Відділ інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | До медіа направлено 176 інформаційних матеріалів (інформаційні повідомлення, анонси, швидкоплинні стрічки та інше) з питань діяльності, 1 602 матеріали з питань застосування податкового законодавства та єдиного внеску |
| 6.3. | Координація діяльності Громадської ради при ГУ ДПС | Відділ інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | В ГУ ДПС функціонує Громадська рада при Головному управлінні ДПС у Запорізькій області, у другому півріччі проведено 2 засідання Громадської ради |
| 6.4. | Координація роботи структурних підрозділів ГУ ДПС з підготовки матеріалів для оприлюднення у ЗМІ та підготовки виступів керівництва територіальних органів ДПС перед представниками ЗМІ | Відділ інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | Проведено 110 публічних заходів. Для медіа організовано 136 інтерв'ю та коментарів за участю керівництва ГУ ДПС |
| 6.5. | Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет | Відділ інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | На субсайті територіальних органів ДПС у Запорізькій області розміщено 2 525 матеріалів, із них 1 063 – інформаційні, 991 – консультаційно-роз'яснювальних, 471 – інша інформація  |
| 6.6. | Організація діяльності комплаєнс-менеджера під час консультування платника податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб, управління економічного аналізу; структурні підрозділи | Протягом півріччя | Станом на 01.07.2025 по Запорізькій області визначено 218 платників (юридичних осіб) з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. В результаті комунікації комплаєнс-менеджерів з представниками бізнесу впродовж першого півріччя 2025 року надано 210 консультацій.Також визначено 34 платника (фізичні особи – підприємці) з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Протягом півріччя звернень за консультацією до комплаєнс-менеджера не відбувалось.На виконання наказу ДПС від 31.03.2025 № 322 «Про затвердження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на березень 2025 року», та наказу ДПС від 30.05.2025 № 568 «Про затвердження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень 2025 року» до ДПС надано інформацію щодо внесення змін про комплаєнс-менеджерів, визначених для взаємодії з платниками податків відповідно до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства по Головному управлінню ДПС у Запорізькій області (54 листа) |
| 6.7. | Організація розгляду звернень громадян, контроль за їх виконанням та опрацювання вихідних документів відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами) | Управління організації роботи | Протягом півріччя | До ГУ ДПС надійшло 203 письмових звернення громадян, з них 202 – заяви, 1 скарга, пропозицій не надійшло. На виконанні станом на 01.07.2025 залишилось 19 звернень (термін виконання не настав).За змістом основних питань, порушених громадянами, отримані звернення за наступною тематикою: у 54 випадках – з метою інформування органів влади про ухилення від сплати податків; у 30 випадках – з питань контрольно-перевірочної роботи; у 33 випадках – з питань місцевих податків, у 12 випадках – з питань реєстрації та обліку платників; у 13 випадках – з питань реєстраційного номера облікової картки платника податків; у 61 випадках – з інших питань. Сформовано 192 вихідних документів за результатами розгляду звернень громадян |
| 6.8. | Організація та забезпечення проведення особистого прийому громадян керівництвом ГУ ДПС, посадовими особами структурних підрозділів ГУ ДПС | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Посадовими особами ГУ ДПС проведено 25 особистих прийомів громадян, з них всі – заяви, пропозицій та скарг не надійшло.За змістом основних питань отримані звернення за наступною тематикою: у 14 випадках порушені питання з податку на додану вартість; 7 випадків – з питань контрольно-перевірочної роботи, 4 – з інших питань |
| 6.9. | Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розгляду запитів на отримання публічної інформації, контроль за їх виконанням та опрацюванням вихідних документів | Управління організації роботи,структурні підрозділи | Протягом півріччя | До ГУ ДПС надійшло 52 запитів на отримання публічної інформації: 40 запити – від фізичних осіб, 12 – від юридичних осіб. 7 запитів отримано поштою, особисто від запитувачів (нарочно) – 9 запитів, 29 – електронною поштою та 7 – через електронний кабінет платника. За наслідками розгляду запитів: 31 – задоволено, на 7 запитів надані роз’яснення; 1 – направлено належному розпоряднику інформації, щодо 11 – відмовлено в наданні інформації (у зв’язку з тим, що: інформація стосувалась третьої особи (без її згоди), сплив термін архівного зберігання тощо), 1 запит відкликано запитувачем, по 1 надані роз’яснення, що запит не підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації». Сформовано 52 вихідні документи |
| 6.10. | Забезпечення оперативного розгляду інформації, яка надійшла на сервіс «Пульс», та вжиття заходів щодо усунення вказаних недоліків | Структурні підрозділи | Протягом півріччя | З метою оперативного реагування на інформацію від громадян про неправомірні дії або бездіяльність працівників структурних підрозділів ГУ ДПС в рамках сервісу «Пульс» здійснено прийняття звернень, які оформлені Інформаційними картками за визначеною формою (за допомогою програмного модуля CRM-системи Контакт-центру ДПС), які спрямовано для відповідного реагування до підрозділів ГУ ДПС. Керівниками відповідних підрозділів вжиті невідкладні заходи для вирішення по суті порушених в Інформаційних картках питань та забезпечено оперативне направлення Інформаційних карток із відображенням у відповідному полі результатів розгляду (реагування) та вжитих заходів.До антикорупційного проєкту «Пульс» надійшло 7 карток, пов’язаних із Запорізькою областю, всі закриті у зв’язку з вирішенням питань |
| 6.11. | Розгляд звернень, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр» | Управління організації роботи,структурні підрозділи | Протягом півріччя | Від державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 27 звернень. На 25 звернень відповіді надано своєчасно та в повному обсязі, 2 звернення станом на 01.07.2025 залишались на виконанні (термін відповіді не настав) |
| **Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням контрольних завдань та перевірок з окремих питань** |
| 7.1. | Підготовка звітів про виконання планів роботи ГУ ДПС на друге півріччя 2024 року та 2024 рік, направлення їх у встановленому порядку до ДПС.Розробка та подання на затвердження у встановленому порядку керівнику ДПС Плану роботи Головного управління ДПС у Запорізькій області на друге півріччя 2025 року | Управління організації роботи | До 31.01.2025До 05.06.2025 | Сформовані звіти про виконання плану роботи ГУ ДПС на друге півріччя 2024 року та 2024 рік. Звіті направлено до ДПС (лист від 28.01.2025 № 607/8/08-01-01-01-06) та оприлюднено на субсайті територіальних органів ДПС в Запорізькій області та на Єдиному державному вебпорталі відкритих данихСформований план роботи ГУ ДПС на друге півріччя 2025 року. План поданий на затвердження до ДПС у встановленому порядку (у зв’язку з кадровими змінами в ГУ ДПС та ДПС надіслані повторно, листи:від 28.05.2025 № 3605/8/08-01-01-01-06; від 03.06.2025 № 3764/8/08-01-01-01-06;від 23.06.2025 № 4160/8/08-01-01-01-06) |
| 7.2. | Подання на затвердження переліків змін до організаційної структури та штатного розпису ГУ ДПС у встановленому порядку до ДПС | Управління організації роботи, управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | На виконання вимог розпорядчих документів ДПС, з метою удосконалення організаційної структури та оптимізації штатної чисельності ГУ ДПС надано на затвердження Перелік змін № 4 до Організаційної структури головного управління ДПС у Запорізькій області затверджено Головою Державної податкової служби України 12.05.2025, введений в дію наказом ГУ ДПС від 28.05.2025 № 292.Наказом ГУ ДПС від 15.01.2025 № 1-ф введений в дію Штатний розпис Головного управління ДПС у Запорізькій області на 2025 рік. Складено Перелік № 1 змін до штатного розпису Головного управління ДПС у Запорізькій області на 2025 рік, направлено на затвердження Голові ДПС листом від 25.04.2025 № 2827/8/08-01-10-02-13 та після затвердження 30.05.2025 введено в дію наказом ГУ ДПС від 30.05.2025 № 30-ф. Складено Перелік № 2 змін до штатного розпису Головного управління ДПС у Запорізькій області на 2025 рік, направлено на затвердження Голові ДПС листом від 03.06.2025 № 3751/8/08-01-10-02-13 та після затвердження 19.06.2025 введено в дію наказом ГУ ДПС від 20.06.2025 № 32-ф |
| 7.3. | Організаційне забезпечення проведення нарад (заслуховувань). Підготовка проєкту протоколу наради (заслуховування) та доведення його до учасників; підготовка у разі необхідності проєкту відповідного наказу ГУ ДПС за результатами наради (заслуховування) | Управління організації роботи,структурні підрозділи | Протягом півріччя | Проведено 6 апаратних нарад, 1 наради за участі керівництва, 10 заслуховувань. Підготовлені відповідні протоколи, які доведені до виконавців, забезпечено контроль за виконанням завдань |
| 7.4. | Підготовка проєкту наказу про розподіл обов’язків між керівництвом ГУ ДПС та погодження його з керівником ДПС у встановленому порядку, направлення копії наказу до ДПС у встановленому порядку | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Підготовлено проєкти наказів, погоджені з керівником ДПС у встановленому порядку та видано накази ГУ ДПС від 24.01.2025 № 66 (зі змінами, внесеними наказом ГУ ДПС від 27.01.2025 № 75), від 25.04.2025 № 253 «Про тимчасовий розподіл обов’язків між керівництвом Головного управління ДПС у Запорізькій області», від 02.06.2025 № 300 «Про розподіл обов’язків між керівництвом Головного управління ДПС у Запорізькій області» (зі змінами, внесеними наказом ГУ ДПС від 30.06.2025 № 385), направлено в електронному вигляді до ДПС. Копії наказів надані ДПС у встановлений термін листами:від 24.01.2025 № 537/8/08-01-01-01-06,від 27.01.2025 № 579/8/08-01-01-01-06,від 25.04.2025 № 2840/8/08-01-01-01-06,від 02.06.2025 № 3726/8/08-01-01-01-06,від 30.06.2025 № 4318/8/08-01-01-01-06 відповідно |
| 7.5. | Здійснення в ГУ ДПС моніторингу та контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ ДПС завдань, визначених управлінськими рішеннями керівництва ГУ ДПС, власними рішеннями ДПС/ГУ ДПС | Управління організації роботи | Протягом півріччя | В АС "Управління документами" опрацьовано 1 757 документів, взято на контроль 2 913 контрольних завдань, у т. ч. з ДПС – 1 851; підлягало виконанню 2 407 контрольних завдань, у т. ч. з ДПС – 1 506 |
| 7.6. | Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДПС при виконанні контрольних доручень/управлінських рішень ДПС/ГУ ДПС | Управління організації роботи | Щомісяця | Щомісяця здійснено оцінку рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДПС при виконанні контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня та власними рішеннями. За результатами оцінки надано інформацію керівнику ГУ ДПС. До ДПС надано інформацію про стан виконання документів |
| 7.7. | Здійснення заходів щодо укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів  | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Складено акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання, який затверджений Експертно-перевірною комісією Державного архіву у Запорізькій області, здійснено заходи щодо знищення архівних документів відповідно до вимог Наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (зі змінами), загалом знищенню підлягало 118 024 справи.На тимчасове зберігання до відомчого архіву від структурних підрозділів ГУ ДПС прийнято 58 справ |
| 7.8. | Забезпечення системного автоматизованого контролю за наданням структурними підрозділами ГУ ДПС відповідей на звернення громадян та запитів на отримання публічної інформації. Здійснення оцінки повноти і своєчасності їх виконання | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Опрацьовано 255 документів, серед них 203 звернення громадян та 52 запити на публічну інформацію. Забезпечено автоматизований контроль за наданням структурними підрозділами ГУ ДПС відповідей на зазначені звернення/запити. Здійснено оцінку повноти і своєчасності їх виконання |
| 7.10. | Організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ ДПС | Управління організації роботи,структурні підрозділи | Протягом півріччя | Для організації та здійснення внутрішнього контролю, на виконання наказу ГУ ДПС від 02.04.2021 № 404 «Про затвердження Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Головному управлінні ДПС у Запорізькій області» (зі змінами) (далі – наказ № 404) керівниками структурних підрозділів у межах повноважень забезпечено: визначення змісту елементів системи внутрішнього контролю (внутрішнього середовища, управління ризиками, заходів контролю, інформаційного та комунікаційного обміну, моніторингу тощо); визначення процесів (питань), які складають внутрішнє середовище (об’єктів внутрішнього контролю), та складання опису внутрішнього середовища; виявлення та ідентифікація ризиків, що мають вплив (можуть вплинути) на здатність виконувати завдання та функції, досягти визначеної мети, стратегічних планів та інших цілей діяльності; проведення оцінки ризиків – визначення ступеня ризиків суб’єктом внутрішнього контролю за критеріями ймовірності їх виникнення та їх впливу на спроможність ГУ ДПС у цілому та суб’єктів внутрішнього контролю в ГУ ДПС, зокрема, належно виконувати завдання, функції і процедури для досягнення мети, місії, стратегічних пріоритетів та стратегічних цілей діяльності ДПС.З метою координації роботи структурних підрозділів ГУ ДПС з питань організації та здійснення внутрішнього контролю в.о. начальника ГУ ДПС видано доручення від 21.01.2025 № 3-д «Про організацію та здійснення внутрішнього контролю в Головному управлінні ДПС у Запорізькій області» на виконання якого забезпечено: формування Зведеного Переліку (реєстру) ідентифікованих ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області; складання Плану з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків у Головному управлінні ДПС у Запорізькій області на 2025 рік, який затверджено наказом ГУ ДПС від 26.02.2025 № 152; доведення до відома керівництва інформації про ризикові сфери діяльності ГУ ДПС за напрямами роботи: Зведений перелік (реєстр) ідентифікованих ризиків та результати оцінки ризиків у розрізі самостійних структурних підрозділів з метою організації та здійснення внутрішнього контролю за відповідними напрямами діяльності у підпорядкованих підрозділах.Також, на виконання зазначеного вище доручення, керівниками самостійних структурних підрозділів ГУ ДПС, з метою забезпечення в підпорядкованих структурних підрозділах, належного функціонування внутрішнього середовища, своєчасної ідентифікації ризиків та реалізації запроваджених заходів контролю для впливу на ризики, здійснено моніторинг управлінських, наглядових та інших дій та складено інформацію про стан та результати здійснюваних заходів контролю та залишкові ризики. За результатами перегляду ідентифікованих ризиків виявлено нові ризики. На підставі інформації, наданої структурними підрозділами, здійснено формування оновленого Зведеного переліку (реєстру) ідентифікованих ризиків та доведення до керівництва інформації про ризикові сфери діяльності ГУ ДПС за напрямами роботи |
| **Розділ 8. Організація правової роботи** |
| 8.1. | Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативно-правових актів у ході здійснення діяльності ГУ ДПС | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | Спільно з профільними структурними підрозділами: надано 1 176 відповідей на запити і звернення народних депутатів України, запити центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, посадових осіб, громадян та платників податків; опрацьовано 15 індивідуальних податкових консультацій; укладено та погоджено 45 договорів, видано та погоджено 398 організаційно-розпорядчий документ з основних питань діяльності та кадрових питань |
| 8.2. | Представництво в установленому законодавством порядку інтересів ГУ ДПС та ДПС в судах та інших органах державної влади і управління, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності під час розгляду питань та спорів щодо оподаткування, господарчих спорів та спорів, пов’язаних з порушенням державних майнових та немайнових прав | Управління правового забезпечення,управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду здійснено представництво інтересів ДПС, ГУ ДПС (складено та подано до суду відповідні процесуальні документи, взято участь у судових процесах), без окремого доручення Голови з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у відповідності до вимог чинного процесуального законодавства України, розпорядчих документів ДПС та ГУ ДПС. Забезпечено участь: у засіданнях територіальної комісії Запорізької області з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, створеної розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 24.10.2022 № 474; у перевірках Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях стану використання державного майна (3 перевірки) |
| 8.3. | Узагальнення та аналіз результатів позовної роботи за участі ГУ ДПС, розробка пропозицій щодо усунення недоліків та внесення їх на розгляд керівництва | Управління правового забезпечення,управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Протягом півріччя ухвалено 131 судове рішення за позовами органів ДПС до платників податків на користь органів ДПС (на суму 500,35 мільйона гривень). Станом на 01.07.2025 до бюджету надійшло 3,78 мільйона гривень. Протягом звітного періоду керівництву (комісії щодо супроводження судових справ) надано пропозиції щодо усунення недоліків у позовній роботі за участі ГУ ДПС, зокрема, вжиття заходів для позитивного вирішення судових справ та / або недопущення вирішення справ на користь платників податків |
| 8.4. | Аналіз та узагальнення правових позицій судів різних інстанцій в податкових спорах  | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | На постійній основі здійснено аналіз причин програшу судових справ, які перебувають на супроводженні. За результатами аналізу надано відповідні завдання профільним структурним підрозділам ГУ ДПС з метою недопущення в подальшому недоліків, які призвели до програшу справи, визначено заходи, необхідні для позитивного вирішення справ під час подальшого оскарження. Звіт про проведений аналіз та вжиті заходи направлено до ДПС. Крім того, здійснено аналіз правових позицій Верховного Суду в податкових спорах, узагальнений аналіз доведено до профільних структурних підрозділів ГУ ДПС |
| 8.5. | Участь у межах компетенції у супроводженні судових справ та у судових засіданнях, підготовка необхідних документів  | Управління правового забезпечення,управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | За наростаючим підсумком протягом півріччя на розгляді в судах всіх інстанцій перебувало 1 516 справ, де стороною виступило ГУ ДПС, на загальну суму 3 308,69 мільйона гривень. Розглянуто 329 судових справ на загальну суму 656,05 млн грн, у тому числі: на користь органів ДПС – 131 справа на суму 500,35 млн грн (або 39,82 відс. від кількості розглянутих справ та 76,27 відс від суми), на користь платників податків – 198 справ на суму 155,70 млн грн (або 60,18 відс. від кількості розглянутих справ та 23,73 відс. від суми). Забезпечено представництво ГУ ДПС у справах про банкрутство: своєчасне подання до суду 296 позовів щодо стягнення податкового боргу та 35 заяв з кредиторськими вимогами; прийнято участь у 430 судових засіданнях; своєчасно оскаржено судові рішення, винесені на користь платника податків, з дотриманням вимог процесуального законодавства; подано 75 апеляційних та 39 касаційних скарг з дотриманням процесуальних строків на оскарження судових рішень.Разом з тим, з метою захисту інтересів держави, здійснено направлення апеляційних / касаційних скарг по справам, які вирішені не на користь контролюючого органу. Під час подання апеляційних / касаційних скарг здійснено моніторинг правових позицій Верховного Суду, також здійснено посилання у зазначених скаргах на ту чи іншу правову позицію, яку сформульовано під час вирішення спору в аналогічній категорії справ |
| **Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції** |
| 9.1. | Організація роботи щодо укомплектування структурних підрозділів ГУ ДПС працівниками відповідного фаху і кваліфікації з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління персоналу | Протягом півріччя | Організацію роботи щодо укомплектування структурних підрозділів ГУ ДПС працівниками відповідного фаху і кваліфікації забезпечено з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану. На субсайті територіальних органів ДПС у Запорізькій області опубліковано 15 оголошень щодо прийому на зайняття 16 посад державної служби ГУ ДПС категорії «В». На офіційну скриньку надійшли документи від 36 кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «В». Відмовлено в опрацюванні документів 17 кандидатам (пакет документів не був повним та не відповідав вимогам, визначеним в оголошенні на посаду); до сектору з питань запобігання та виявлення корупції направлено службові листи щодо 11 кандидатів з метою виявлення обставин, що можуть перешкоджати призначенню, та упередження надзвичайних подій і правопорушень до/після призначення кандидатів на зайняття вакантних посад. Підготовлено та надано на розгляд керівнику ГУ ДПС подання щодо призначення у період дії воєнного стану для призначення 9 претендентів, погоджено призначення 9 кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби/зайняття посад державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця. Завдяки здійсненим заходам щодо укомплектування структурних підрозділів працівниками відповідного фаху і кваліфікації протягом півріччя за строковим призначенням, у період дії воєнного стану, до дня визначення переможця на цю посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше граничного строку, визначеного законодавством, призначено 37 державних службовців, в тому числі: 9 кандидатів на посади категорії «В» (відповідно до оголошень); 28 кандидатів (категорії «Б» – 22, категорії «В» – 6) – на підставі нарочно поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за минулий рік.Призначення 22 кандидатів категорії «Б», які претендували на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», з урахуванням вимог частини 8 статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), здійснено після завершення перевірки.Стосовно 4 кандидатів, згідно з опублікованими оголошеннями від 17.06.2025 та 23.06.2025, процедура працевлаштування триває, за результатами якої відповідні рішення будуть прийняті у липні 2025 року |
| 9.2. | Проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед працівників ГУ ДПС з метою запобігання корупційним правопорушенням.Вжиття заходів із реалізації вимог Закону України від 14.10.2014 №1700-VІІ «Про запобігання корупції» (зі змінами) | Управління персоналу | Протягом півріччя | З метою реалізації вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» (зі змінами), відповідно до доручень керівника ГУ ДПС, наданих на апаратних нарадах ГУ ДПС, керівниками самостійних структурних підрозділів забезпечено проведення заходів з питань неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства, Правил етичної поведінки в органах ДПС та недопущення інших правопорушень у сфері службової діяльності ГУ ДПС. Крім того, для формування навичок комунікації з людьми, що мають досвід війни, протягом травня – червня організовано проведення регіональним координатором Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» тренінгів на тему «Особливості взаємодії з вразливими верствами населення». В заході взяли участь 60 працівників, які під час виконання посадових обов'язків безпосередньо спілкуються з платниками податків |
| 9.3. | Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з урахуванням вимог законодавства в умовах воєнного стану | Управління персоналу | Протягом півріччя | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з урахуванням вимог частини 8 статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами) протягом звітного періоду розпочато 8 спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави та завершено 25 спеціальних перевірок, які було розпочато у попередні звітні періоди.Для здійснення контролю за додержанням процедури проведення спеціальної перевірки, відповідно до розділу 5 Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2023 – 2025 роки, затвердженої наказом ДПС від 10.04.2023 № 221 (зі змінами), для ознайомлення з матеріалами спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком направлено 22 листи до сектору з питань запобігання та виявлення корупції та 1 лист – до третього відділу східного управління Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби України |
| 9.4. | Здійснення заходів щодо визначення державним службовцям завдань і ключових показників. Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців на основі визначених показників, моніторингу виконання завдань, ключових показників результативності ефективності та якості службової діяльності державних службовців ГУ ДПС, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В». Складання разом із державним службовцем індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності | Управління персоналу | Протягом півріччя | У звітному періоді при визначенні завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» або «В» на 2025 рік (далі – завдання і ключові показники) забезпечено надання консультативної допомоги державним службовцям та їх безпосереднім керівникам, керівникам самостійних структурних підрозділів.Відповідно до пункту 12 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (далі – Порядку) визначено та погоджено завдання і ключові показники для 107 посадових осіб, з них 43 – категорії «Б», 64 – категорії «В», які протягом звітного періоду були призначені (переведені) на посади державної служби, або вийшли на роботу після відсутності на службі у випадках, передбачених [абзацами третім – шостим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF/paran341#n341) пункту 14 Порядку. Визначені завдання і ключові показники зосереджені на виконанні завдань, установлених для відповідного структурного підрозділу. Станом на 01.07.2025 у загальному обсязі визначено завдання і ключові показники для 544 державних службовців (долучено до особових справ державних службовців).На виконання наказу ГУ ДПС від 18.03.2021 № 379 «Про впровадження системи моніторингу оцінювання результатів службової діяльності» (зі змінами) забезпечено координацію та супровід процесу моніторингу, в тому числі шляхом: інформування керівників самостійних структурних підрозділів про початок, механізми та строки моніторингу; проведення роз’яснювальної роботи серед працівників державного органу; збору, узагальнення та подання на розгляд керівника ГУ ДПС результатів. Керівниками самостійних структурних підрозділів проведено моніторинг визначених завдань і ключових показників на предмет відповідності завданням ГУ ДПС, завданням структурних підрозділів, визначення ролі кожного державного службовця у виконанні завдань.З метою планування професійного розвитку державних службовців посадовими особами за участі підрозділу персоналу складено індивідуальну програму. Індивідуальні програми складено за формою згідно з [додатком 8](#n127) до Порядку. Станом на 01.07.2025 складено індивідуальні програми 544 державними службовцями. Оригінали затверджених індивідуальних програм працівників ГУ ДПС у Запорізькій області долучено до справи |
| 9.5. | Організація роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб ГУ ДПС шляхом проведення навчання за професійними програмами, за програмами тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів | Управління персоналу | Протягом півріччя | З метою професійного розвитку забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб ГУ ДПС шляхом проведення навчання за загальними або спеціальними професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами та шляхом самоосвіти на освітніх онлайн - платформах. Для належного виконання індивідуальної програми професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», на 2025 рік, здійснено моніторинг виконання індивідуальних програм державних службовців категорії «Б» та «В». За результатами аналізу: виконано індивідуальну програму у повному обсязі – 266 працівниками (49,1 відс. від загальної кількості), виконано частково – 146 працівниками (26,9 відс. від загальної кількості). Інформацію щодо результатів моніторингу направлено керівникам структурних підрозділів За результатами підвищення кваліфікації учасниками навчання до управління персоналу надано відповідні копії документів, які долучено до особових справ державних службовців.Здійснено облік кредитів Європейської кредитно-накопичувальної системи за результатами проходження професійного навчання працівниками ГУ ДПС. Відповідна інформація своєчасно та в повному обсязі рознесена до особових карток державних службовців та в електронному вигляді до підсистеми «Облік кадрів» системи управління підприємством ISpro. |
| 9.6. | Організація та проведення семінарів-нарад (нарад) з працівниками ГУ ДПС за відповідними напрямами роботи | Структурні підрозділи | Протягом півріччя | Проведено наради з питань виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави; з метою належної організації роботи керівниками підрозділів податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок проведено наради з питань, зокрема, залучення до сплати ПДФО та воєнного збору економічно активних підприємств для покращення рейтингових показників ГУ ДПС, покращення результатів роботи в частині застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання звітності |
| 9.7. | Проведення професійного навчання без відриву від роботи працівників, обговорення матеріалів перевірок, наказів ДПС, вивчення нових інструктивних і методичних матеріалів | Структурні підрозділи | Протягом півріччя | Відповідно до Тематичного плану проведення внутрішніх навчань державних службовців ДПС у системі професійного навчання без відриву від роботи на 2025 рік здійснено 32 заходи щодо організації проведення професійного навчання,загальна кількість учасників – 3 503. З метою визначення ефективності програм онлайн навчання усіма учасниками заходів пройдено опитування з використанням Google Forms, шляхом заповнення «Анкети зворотнього зв’язку для учасників внутрішнього навчання».З метою обговорення матеріалів перевірок, наказів ДПС, вивчення нових інструктивних і методичних матеріалів керівниками самостійних структурних підрозділів, державних податкових інспекцій самостійно визначено обсяг та зміст навчального матеріалу. Дати проведення занять та теми вивчених нормативно-правових актів відображено у Журналі обліку проведення внутрішніх навчань у системі професійного навчання без відриву від роботи |
| 9.8 | Забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку ГУ ДПС. Взаємодія з відповідними ТЦК та СП, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки України щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів | Управління персоналу | Протягом півріччя | Здійснено заходи для забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку ГУ ДПС. До списків кожної групи сформована справа, в якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Інформацію про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів внесено до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Під час прийняття на роботу перевірено наявність військово-облікових документів. 10 прийнятим на роботу працівників – призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснено доведення Правил військового обліку під особистий підпис. До районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) направлено 34 повідомлення про зміну облікових даних та 5 повідомлень про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ГУ ДПС, 13 листів з витягами із списків персонального військового обліку та копіями військово-облікових документів працівників до 9 ТЦК та СП з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які працюють в ГУ ДПС, з обліковими даними документів відповідних ТЦК та СП. До ГУ ДПС надійшло 2 розпорядження ТЦК та СП щодо оповіщення 5 працівників про виклик до відповідного районного ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії. За результатами виконання отриманих розпоряджень ГУ ДПС здійснено заходи щодо оповіщення 3 військовозобов’язаних про виклик до відповідних ТЦК та СП, оповіщення 2 невійськовозобов’язаних (виключених з військового обліку за станом здоров’я) не здійснено. Відповідні ТЦК та СП проінформовано щодо результатів виконання розпоряджень |
| 9.9. | Проведення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» (зі змінами) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | Здійснено комплекс заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють здійсненню корупційних діянь та інших правопорушень працівниками ГУ ДПС під час службової діяльності. З метою запобігання вчинення службовими особами ГУ ДПС корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, проведено 4 заходи у вигляді навчання на антикорупційну тематикуПід час здійснення фінансового контролю встановлено 101 випадок несвоєчасного подання/неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, які звільнені у 2024 році. Повідомлення щодо несвоєчасного подання/неподання направлені до Національного агентства з питань запобігання корупції |
| 9.10. | Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його інформування керівника територіального органу та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання  | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | До підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції надійшло 14 повідомлень від працівників ГУ ДПС щодо наявності потенційного конфлікту інтересів, за результатами розгляду яких вжито відповідні заходи щодо його врегулювання |
| 9.11. | Проведення або участь у проведенні в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників ГУ ДПС які вчинили корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | З метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення проведено 1 службове розслідування стосовно працівника ГУ ДПС, який вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією |
| 9.12. | Здійснення контролю за дотриманням Правил етичної поведінки посадовими особами ГУ ДПС  | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | Протягом звітного періоду сектором з питань запобігання та виявлення корупції розглянуто 7 звернень громадян щодо порушення працівниками ГУ ДПС правил етичної поведінки. З метою упередження порушень правил етичної поведінки у відповідних підрозділах, формування поведінкових змін працівників ГУ ДПС під час спілкування з платниками як партнерами по наповненню бюджету країни додатково вжито заходи з вивчення посадовими особами правил етичної поведінки в органах ДПС, затверджених наказом ДПС від 02.09.2019 № 52 (зі змінами), інформацію внесено до Журналів обліку проведення внутрішніх навчань у системі професійного навчання без відриву від роботи державних службовців структурного підрозділу. Також забезпечено проведення навчань у форматі онлайн за допомогою програмного ІТ-продукту «ZOOM»: 20.03.2025 –на тему «Правила етичної поведінки в органах Державної податкової служби»; 20.06.2025 – на тему «Правила етичної поведінки державних службовців» |
| 9.13. | Участь у виконанні заходів Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2023 – 2025 роки | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | З метою зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень проведено аналіз ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ГУ ДПС. Інформацію про стан виконання, відповідно до наказу ДПС від 10.04.2023 № 221 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2023 – 2025 роки» (зі змінами), надано до Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС |
| 9.14. | Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ ДПС | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | У звітному періоді забезпечено підготовку матеріалів до засідань Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі – Дисциплінарна комісія). Організовано проведення засідань Дисциплінарної комісії: формування порядку денного, інформування членів Дисциплінарної комісії щодо проведення засідання Дисциплінарної комісії та надання необхідних матеріалів, запрошення на засідання Дисциплінарної комісії державних службовців, стосовно яких здійснюється дисциплінарне провадження, для надання особистих пояснень, запрошення на засідання Дисциплінарної комісії працівників структурних підрозділів ГУ для надання фахових коментарів щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарних проваджень, підготовка проєктів протоколів засідання Дисциплінарної комісії, надання інформації на запити Дисциплінарної комісії.Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ розглянуто 13 дисциплінарних проваджень. За результатами розгляду 2 дисциплінарних провадження закрито, оскільки дії посадової особи факту вчинення дисциплінарного проступку не містили, 10 посадових осіб підлягають притягненню до дисциплінарної відповідальності, матеріали одного дисциплінарного провадження передано до ДПС |
| **Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток** |
| 10.1. | Забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | Забезпечено ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів |
| 10.2. | Організація планово-фінансової роботи в ГУ ДПС та контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації бухгалтерського обліку | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | Складено та надано до ДПС річну фінансову звітність за 2024 рік, щомісячну та квартальну фінансову звітність протягом першого півріччя 2025 року. Здійснено контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів. Забезпечено ведення бухгалтерського обліку |
| 10.3. | Здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ГУ ДПС  | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | До ДПС надано пропозиції на перерозподіл кошторисних призначень на 2025 рік та внесення змін до них:від 24.02.2025 № 1258/8/08-01-10-01-22, від 28.03.2025 № 2111/8/08-01-10-01-22, від 13.05.2025 № 3289/8/08-01-10-01-22, від 02.06.2025 № 3731/8/08-01-10-01-22, від 20.06.2025 № 4137/8/08-01-10-01-22 |
| 10.4. | Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС, поліпшення умов праці працівників, забезпечення й оснащення сучасними системами зв’язку, всіх видів інженерних комунікацій тощо | Управління інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Розвиток матеріально-технічної бази ГУ ДПС здійснено в межах кошторисних призначень на 2025 рік. Всі об’єкти забезпечені сучасними системами зв’язку (ІР телефонія, Інтернет тощо), конференційним відеозв’язком із ДПС. Також всі об’єкти забезпечені постачанням теплової, електричної енергії, природного газу та води |
| 10.5. | Здійснення заходів щодо проведення процедур публічних закупівель у 2025 році відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів | Управління інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), укладено договори на загальну суму 11 437 458,51 грн, у т. ч. за результатами проведення відкритих торгів з особливостями на суму 2 987 086,98 грн та звітів без використання електронної системи закупівель на суму 8 450 371, 53гривень.Відповідно до наказу ГУ ДПС від 13.05.2021 № 463 «Про затвердження Порядку взаємодії при плануванні та проведенні публічних закупівель в Головному управлінні ДПС у Запорізькій області» (зі змінами) організовано збір та підготовку 31 службового листа щодо інформації для підготовки тендерної документації/оголошення про проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі/звіту без використання електронної системи закупівель; проведено 15 ринкових консультацій, отримано 57 комерційних пропозицій для визначення очікуваної вартості товарів, робіт та послуг; направлено 9 листів до ДПС щодо включення закупівель до Річного плану закупівель ДПС на 2025 рік |
| 10.6. | Здійснення організаційних заходів із забезпечення належного санітарного і технічного стану будівель, споруд, приміщень та прибудинкових територій об’єктів інфраструктури  | Управління інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом півріччя укладено договори про постачання енергоресурсів і води з енергопостачальними організаціями та підприємствами-надавачами комунальних послуг, на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ГУ ДПС та із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку |
| 10.7. | Організація роботи з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечення подання відповідної звітності, подання пропозицій щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час | Управління інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Відповідно до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» (зі змінами), організовано роботу з бронювання військовозобов’язаних: здійснено контроль за веденням їх обліку; забезпечено подання відповідної звітності (1 щокварталу та 6 – щомісяця); проведено заходи щодо бронювання (анулювання відстрочки) військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час: подано 6 пропозицій щодо анулювання, 9 анульовано. Забезпечено додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки; опрацьовано 4 вхідних та 40 вихідних документів |
| **Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації** |
| 11.1. | Забезпечення оперативного контролю за організацією та станом пропускного режиму, охороною адміністративних будівель і службових приміщень | Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | Здійснено контроль за станом пропускного режиму та адміністрування системи доступу до адміністративної будівлі ГУ ДПС. Персоналізовано та заведено до системи доступу дані щодо 35 співробітників |
| 11.2. | Забезпечення підтримки інформаційних систем ГУ ДПС в актуальному стані, зокрема серверного обладнання інформаційних систем та комп’ютерного обладнання автоматизованих робочих місць | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | Забезпечено безперебійну роботу серверного обладнання інформаційних систем та комп’ютерного обладнання автоматизованих робочих місць ГУ ДПС. Забезпечено безперебійну роботу всіх інформаційних систем та роботу з користувачами інформаційних ресурсів |
| 11.3. | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем  | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | Протягом півріччя забезпечено функціонування інформаційно-комунікаційних систем ДПС в ГУ ДПС шляхом інсталяції програмного забезпечення на персональні комп’ютери працівників та надання доступу до інформаційних ресурсів відповідно до наданих службових записок |
| 11.4. | Забезпечення надання електронних довірчих послуг | Сектор реєстрації користувачів | Протягом півріччя | Забезпечено надання електронних довірчих послуг, а саме: 4 821 користувачів отримали електронні ключі, сформовано 10 432 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів |
| 11.5. | Підготовка та надання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованих довірчих послуг згідно з Законом України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (зі змінами) | Управління інформаційних технологій, сектор реєстрації користувачів | Протягом півріччя | У звітному періоді відповідальними особами з питань використання електронних довірчих послуг в ГУ ДПС всім працівникам ГУ ДПС надана технічна та практична допомога щодо підготовки та подання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованого електронного підпису посадової особи «Хмарний підпис», кваліфікованих електронних довірчих послуг з генерації особистих та відкритих ключів, скасування або повторного формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів на підставі чинних сертифікатів. У звітному періоді 6 000 користувачам у повному обсязі надана інформація, необхідна для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг відповідно до Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (зі змінами), а саме: отримання, скасування електронних ключів, повторне (дистанційне) формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів на підставі чинних сертифікатів |
| 11.6. | Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства  | Управління податкових сервісів, управління інформаційних технологій; сектор реєстрації користувачів | Протягом півріччя | З метою забезпечення організації обробки персональних даних працівниками ГУ ДПС відповідно до їх службових обов’язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов’язків, здійснено контроль доступу працівників ГУ ДПС до інформації в інформаційно-комунікаційних системах Державної податкової служби України регіонального та центрального рівнів шляхом надання та позбавлення працівників права доступу до інформаційно-комунікаційних систем. Здійснено надання затверджених у встановленому порядку зобов’язань про нерозголошення персональних даних працівниками ГУ ДПС, які відповідно до своїх функціональних обов’язків мають право на обробку/доступ до персональних даних. Відповідно до доручення керівника ГУ ДПС від 24.12.2024 № 31-д «Про надання письмових зобов’язань щодо нерозголошення персональних даних» забезпечено надано 346 відповідних зобов’язань |
| 11.7. | Забезпечення організації та ведення секретного діловодства та зберігання секретних документів  | Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | Організацію та ведення секретного діловодства, зберігання секретних документів здійснено відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (зі змінами) та Закону України від 21 січня 1994 року № 3855-ХІІ «Про державну таємницю» (зі змінами). З метою належної організації роботи із зазначених питань видано 8 наказів ГУ ДПС, проведено 2 перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носії інформації, складено та затверджено відповідні акти |
| 11.8. | Організація і здійснення системи допуску та доступу до державної таємниці | Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | Організація системи допуску та доступу до державної таємниці здійснено відповідно до Закону України від 21 січня 1994 року № 3855-ХІІ «Про державну таємницю» (зі змінами). Підготовлено 5 матеріалів щодо надання допуску до державної таємниці. Видано один наказ про припинення та 5 – про надання доступу до державної таємниці |
| 11.9. | Організація робіт зі створення, супроводження та модернізації комплексу технічного захисту інформації та комплексної системи захисту інформації  | Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | Забезпечено безперебійну роботу комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ) в автоматизованих системах, які здійснюють обробку інформації з обмеженим доступом та відкритої інформації, вимоги захисту до якої встановлено законом. Завершено роботи зі створення КСЗІ в автоматизованій системі класу «1» ГУ ДПС та введено в експлуатацію наказом ГУ ДПС від17.03.2025 № 191 «Про введення в експлуатацію АС ПЕОМ інв.. № 10146126».Завершено роботи зі створення КСЗІ віддаленого автоматизованого робочого місця користувачів ІКС «Фінанси і персонал» в ГУ ДПС (32 робочих місця).Комплекс технічного захисту інформації підтримано в робочому стані |
| 11.10. | Забезпечення заходів антивірусного захисту та кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах | Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | Здійснено адміністрування системи антивірусного захисту інформації, оновлення сигнатур баз антивірусного програмного забезпечення з ресурсу Центра антивірусного захисту інформації Держспецзв’язку України (щоденно). Проведено аналіз даних на сайті CERT – UA щодо поточних кіберзагроз. Забезпечено оперативне реагування щодо уникнення кіберінцидентів в ГУ ДПС – моніторинг електронної пошти на наявність листів, що містять шкідливе програмне забезпечення |
| 11.11. | Надання практичної допомоги платникам податків з питань використання програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій на безкоштовній основі для застосування таких реєстраторів під час здійснення господарської діяльності | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | З метою надання платникам податків практичної допомоги щодо застосування програмного РРО як альтернативи класичним, виділено телефонну лінію для надання консультацій з питань впровадження програмного РРО та визначено відповідальних за надання таких консультацій осіб. У звітному періоді відповідальними особами надано консультації та роз’яснення щодо реєстрації та застосування програмних РРО  |

Начальник Головного управління

ДПС у Запорізькій області Оксана ФЕДОРОВА