4

Звіт про виконання Плану роботи Північного міжрегіонального управління ДПС 
по роботі з великими платниками податків
на друге півріччя 2025 року
	№

з/п
	Зміст заходу
	Відповідальні виконавці
	Термін виконання
	Виконання

	Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання показників доходів, затверджених відповідними наказами ДПС


	1.1
	Визначення очікуваних показників надходжень податків, зборів та інших платежів (далі – платежі) до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску у розрізі управління податкового адміністрування, Полтавського відділу податкового адміністрування підприємств (далі – підрозділи податкового адміністрування підприємств) з урахуванням усіх наявних резервів, тенденцій надходжень та розвитку економіки.

За результатами проведеної роботи Північним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків (далі – Міжрегіональне управління) направлення відповідних пропозицій до ДПС
	Управління економічного аналізу, 

підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Щомісяця
	  Північним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків  (далі-Міжрегіональне управління) на виконання наказу ДПС України від 23.11.2022  № 863 (зі змінами), постійно надавалась інформація щодо очікуваних показників надходжень податків, зборів та інших платежів в терміни визначені наказом та листами ДПС.

  Щомісячно здійснюється розрахунок прогнозних надходжень податків, зборів та інших платежів у розрізі структурних підрозділів, платежів та бюджетоформуючих платників податків.

   Визначення прогнозних показників надходжень здійснюється  за основними напрямками діяльності з урахуванням адекватності податкових надходжень та оцінки наявних резервів.

  Протягом IІ півріччя 2025 року платниками податків сплачено:

- до загального фонду державного бюджету – 87842,9 млн грн;
- до місцевих бюджетів – 7255,4 млн гривень.

	1.2
	Розробка та доведення до структурних підрозділів Міжрегіонального управління (далі – структурні підрозділи) показників доходів державного та місцевих бюджетів та сплати єдиного внеску.

Здійснення моніторингу надходження платежів (моніторинг виконання показників)
	Управління економічного аналізу 


	Щомісяця
	  Постійно, після надходження наказу ДПС, до структурних підрозділів Міжрегіонального управління доводились показники доходів державного, місцевих бюджетів та єдиного внеску.

  Щоденно здійснюється моніторинг надходжень та виконання показників, як в цілому по управлінню, так і в розрізі структурних підрозділів.

  Протягом IІ півріччя 2025 року видано 9 наказів про  показники доходів.

  За результатами місяця, кварталу проводиться аналіз виконання показників доходів в розрізі структурних підрозділів

	1.3
	Координація роботи структурних підрозділів щодо рівномірного забезпечення збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету, забезпечення виконання показників доходів
	Управління економічного аналізу
	Щомісяця
	  Протягом IІ півріччя 2025 року платниками управління сплачено:

- до загального фонду державного бюджету – 87842,9 млн грн, показники доходів виконано на 79,8 відс., бюджет недоотримав 22 208,5 млн грн;

- до місцевих бюджетів – 7255,3 млн грн, показники доходів виконано на  109,4 відс., бюджет  додатково отримав  625,1 млн грн;

-  по єдиному внеску – 6046,2  млн грн, показник доходу виконано на 103,8 відс., додатково надійшло  220,8  млн гривень

	1.4
	Аналіз фінансової та податкової звітності платників податків, зокрема щодо основних показників їх податкової звітності та інших документів, пов’язаних із визначенням зобов’язань платників податків до державного бюджету по податках і зборах, контроль за справлянням яких покладено на ДПС 
	Управління економічного аналізу, 

відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Протягом півріччя
	  Постійно проводиться аналіз поданої звітності, співставлення з наявними ліцензіями, дозволами, об’єктами нерухомого майна, правильність застосування ставок.

  Відповідно до норм ПКУ управлінням отримано наявні дозволи на спеціальне водокористування, викиди забруднюючих речовин, використання радіочастотного ресурсу, лісових квитків.

  За результатами аналізу наявних дозволів  протягом IІ півріччя 2025 року за рахунок проведеної роботи платниками надано на збільшення податкових зобов’язань уточнюючих розрахунків:

- Земельний податок з юридичних осіб – 4 уточнюючих звітів на       397,9 тис. грн;

- Орендна плата  - 2 уточнюючих звіти на 1528,6 тис. грн;

- Екологічний податок – 3 уточнюючих звіти на                   25621,6 тис.гривень
  За результатами співставлення обсягів отриманих доходів (ПнП) та обсягів реалізації по ПДВ виявлено підприємства по яких можливо заниження доходу, або обсягів реалізації - на підприємства було направлено листи та з’ясовано причини розбіжностей 


	1.5
	Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності великих платників податків, відповідності їх середньогалузевим показникам і виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом


	Управління економічного аналізу, відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Щокварталу
	  Реєстр ВПП на 2025 рік затверджено наказом ДПС від 22.10.2024 № 753 (зі змінами). 

 Загальна кількість підприємств у 2025 році на обліку в Міжрегіональному управлінні – 148, з яких до Реєстру ВПП на 2025 рік включено 130 суб’єкт господарювання, що в загальній чисельності підприємств Міжрегіонального управління складає 87,8 відс. 

  На постійній основі проводиться аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності великих платників податків, аналізуються чинники, які негативно впливають на рівень декларування та визначаються резерви щодо збільшення декларування та сплати. 

  Рівень сплати з податку на прибуток за 9 місяців 2025 року по підприємствах Міжрегіонального управління склав – 0,95%, що на 0,08% менше рівня 1-го півріччя 2025 року та  на 0,38% менше середньогалузевого показника по Україні.

  Міжрегіональним управлінням протягом ІІ півріччя 2025 року на виконання завдань ДПС надавалась інформація:

- щодо опрацювання декларацій з податку на прибуток та фінансової звітності стосовно виявлення факторів, що негативно впливають на бази оподаткування з податку на прибуток,

- щодо аналізу господарської діяльності СГ, що не досягли середнього рівня сплати  по галузям з пропозиціями щодо збалансування оподаткування за основними галузями економіки,
- щодо аналізу господарської діяльності СГ, що не досягли середнього рівня сплати по бюджетоформуючим галузям з пропозиціями щодо розширення бази оподаткування

	1.6
	Проведення аналізу діяльності учасників кластерних груп суб’єктів господарювання, надання пропозицій до ДПС щодо змін до Реєстру кластерних груп та створення нових груп, а також визначення ризиків і проблемних питань щодо розрахунків з бюджетом учасників таких груп та підприємств державного сектору економіки 
	Управління економічного аналізу

	Щокварталу
	   З метою поліпшення ефективності супроводження консолідованих промислових груп протягом року формувались інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності кластерних груп суб’єктів господарювання та надавалися пропозиції стосовно змін до Реєстру кластерних груп.

        До ДПС України надано пропозиції щодо внесення змін до Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання на 2025 рік.
    Протягом II півріччя 2025 року надавалися матеріали керівництву по кластерних групах суб’єктів господарювання, що є концентрованою інформацією про структуру, основні сфери та показники їх діяльності та дозволяє швидко оцінити результати діяльності в цілому по групі та по основних напрямах бізнесу, виявити «вузькі місця» та резерви збільшення надходжень до бюджету  

	1.7
	Забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на прибуток підприємств
	Управління економічного аналізу, 

підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Щокварталу
	  Платниками управління нараховано податку на прибуток до сплати за 9 місяців 2025 – 6348,6 млн  грн, що на 474,9 млн грн більше минулорічних нарахувань. Темп росту – 108,1 відс.

Рівень сплати з податку на прибуток за 9 місяців 2025 року по підприємствах Міжрегіонального управління склав – 0,95%, що на 0,08% менше рівня 1-го півріччя 2025 року та  на 0,38% менше середньогалузевого показника по Україні.

  За підсумками 9 місяців 2025 року 26 СГД задекларували «збиткову» діяльність на загальну суму – 30 816,0 млн.грн, що на 4 СГД менше та на 474,9 млн грн більше показників І півріччя 2025 року . 

  Зі стану збитковості в порівнянні із І півріччям  2025 вийшло 4 підприємства, якими задекларовано податок до сплати  – 115,7 млн гривень.

 За II півріччя 2025 року до державного бюджету сплачено податку на прибуток – 4 510,8 млн грн, показник доходів виконано на 98,0 відс., бюджет недоотримав -  91,0 млн гривень. 
 В порівнянні з 2-м півріччям 2024 року  надходження збільшились на 476,2 млн грн, темп росту – 111,8 відс.

	1.8
	Вжиття дієвих заходів з метою виявлення та упередження ризиків необґрунтованого зменшення рівня нарахувань і сплати податку на прибуток підприємств платниками податків порівняно з попередніми звітними періодами та відповідними періодами минулого року
	Управління економічного аналізу,

відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Щокварталу
	  Постійно проводиться аналіз поданої фінансової та податкової звітності з податку на прибуток та з’ясовуються причини зменшення нарахувань. Особливо увагу приділяється підприємствам, які при рості отриманих доходів зменшують нарахування.

 З метою упередження ризиків необґрунтованого зменшення  рівня нарахувань з платниками проводяться зустрічі.

 Проводиться співставлення податкової звітності з податку на прибуток та ПДВ, з фінансовою звітністю
  За результатами моніторингу показників податкової звітності у ІІ півріччі 2025 році платниками подано  37 уточнюючих розрахунків, за якими збільшено нарахування податку на прибуток на 91 млн гривень

	1.9
	Забезпечення повноти нарахування та сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 
	Управління економічного аналізу, 

підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Щокварталу
	  У 2025 році на обліку у  Міжрегіональному управлінні знаходиться 12 державних підприємства, господарських організацій у статутному капіталі яких є корпоративні права, що належать державі.

     У II півріччі 2025 року до державного бюджету надійшло 

  - частини чистого прибутку – 33  млн грн, показник виконано на 45,3 відс., бюджет недоотримав 40,0 млн гривень.       За результатами проведеного аналізу поданої звітності встановлено, що підприємствами задекларовано податкові зобов’язання відповідно до фінансової звітності з урахуванням діючих ставок оподаткування

	1.10
	Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності платників податків щодо стану нарахування і сплати ними податку на прибуток підприємств з метою виявлення причин збитковості
	Управління економічного аналізу, 

відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,

підрозділи податкового адміністрування підприємств 
	Щокварталу
	 На постійній основі проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності платників щодо повноти нарахування податку на прибуток та причин декларування збиткової діяльності
  За підсумками 9 місяців 2025 року 26 СГД задекларували «збиткову» діяльність на загальну суму – 30 816,0 млн.грн, що на 4 СГД менше та на 474,9 млн грн більше показників І півріччя 2025 року . 

   Причинами збиткової діяльності є:
- від’ємне значення курсових різниць (збиткові тарифи на комунальні послуги), 

- зупинка повна/часткова та руйнування основних фондів внаслідок військових дій 

	1.11


	Організація роботи та контроль за повнотою нарахування і своєчасністю сплати податку на додану вартість (далі – ПДВ) юридичними особами
	Управління економічного аналізу, 

підрозділи податкового адміністрування підприємств 
	Щомісяця
	  У II півріччі 2025 року платниками управління нараховано до сплати ПДВ в розмірі 21416,1 млн грн, що більше нарахувань відповідного періоду 2024 року на 1803,4 млн грн (темп росту – 109,2 відс.)

  Сплачено у II півріччі 2025 року 21378,2 млн грн, показник доходів виконано на 93,3 відс.,  бюджет недоотримав 1530,3 млн грн. В порівнянні з попереднім роком  надходження збільшились на 1354,5 млн грн, або на 6,8 відс. 

  Фахівцями управління на постійній основі здійснюється

- контроль за повнотою сплати задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ, аналізується адекватність декларування ПДВ відповідно до обсягів постачання;

- проводиться моніторинг та аналіз зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування на предмет відповідності критеріям ризиковості і ризиків ухилення від оподаткування.
 За результатами моніторингу повноти декларування податкових зобов’язань та правомірності формування податкового кредиту платниками управління у II півріччі 2025 року  подано уточнюючі розрахунки якими:
- збільшено ПДВ до сплати – 108 уточнюючих розрахунків  на 28,2 млн грн;  
-зменшено бюджетне відшкодування ПДВ – 8 уточнюючих розрахунків на   186,0 млн гривень


	1.12
	Аналіз та узагальнення інформації щодо заявлених, відшкодованих та залишків невідшкодованих сум ПДВ у розрізі платників.

Аналіз та узагальнення інформації щодо упередження безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ


	Управління економічного аналізу, відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Щомісяця
	  По деклараціям за червень 2025 – листопад 2025 року заявлено до відшкодування 21 підприємством на суму ПДВ – 7 405,3 млн грн, залишок не відшкодованих сум ПДВ станом на 01.01.2026 – 1 218,7 млн грн:
 - підтверджено – 601,1 млн грн,
· в стадії камеральних перевірок  - 615,6 млн грн,
· в стадії документальних перевірок  - 1,4 млн грн,
· в судових органах – 0,6 млн гривень.
  Відшкодовано суми ПДВ у II півріччі 2025 року – 7 151  млн гривень. На постійній основі здійснюється аналіз та узагальнення інформації щодо заявлених, відшкодованих та залишків невідшкодованих сум ПДВ у розрізі платників та відокремлених структурних підрозділів та щодо упередження безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ

	1.13
	Забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку платниками податку - юридичними особами, у тому числі з використанням системи електронного адміністрування реалізації пального
	Управління економічного аналізу, 

підрозділи податкового адміністрування підприємств 
	Щомісяця
	Податкові зобов’язання по деклараціям акцизного податку нараховано та сплачено  в повному обсязі. 

Протягом 2 півріччя 2025 року платниками управління сплачено:

- акцизного податку з вироблених на митній території України підакцизних товарів – 46 115,3  млн грн;

- акцизного податку з ввезених на митну  територію України підакцизних товарів – 13 977,0  млн гривень

	1.14
	Забезпечення контролю за повнотою нарахування та сплати екологічного податку, рентної плати, податку на майно, єдиного податку та єдиного внеску 
	Управління економічного аналізу,

підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Щомісяця
	  Протягом ІІ півріччя 2025 року до зведеного бюджету надійшло:

екологічного податку – 29049,19 тис. грн;
податку на нерухоме майно – 508,7 тис. грн;
плата за землю та оренду – «-1631,2» тис. грн;
рентна плата – 23487,2 тис. грн;
транспортний податок – 68,8 тис. гривень.
  На постійній основі проводиться аналіз поданої податкової звітності, звірка з наявними даними щодо об’єктів оподаткування.

  Так, протягом ІІ півріччя 2025 року за рахунок проведеної роботи платниками надано на збільшення податкових зобов’язань уточнюючих розрахунків:

· - земельний податок з юридичних осіб – 4 уточнюючих звітів на 397,9 тис. грн;

· орендна плата  - 2 уточнюючих звіти на 1528,6 тис. грн;

· екологічний податок – 3 уточнюючих звіти на 25621,6 тис.гривень.
  До ДПС України листами надавалась інформація щодо  опрацювання декларацій, звітів та розрахунків стосовно виявлення факторів, що негативно впливають на бази оподаткування з місцевих та рентних платежів.

	1.15
	Здійснення контролю за своєчасністю та повнотою подання платниками податків звітів про контрольовані операції та повідомлень про участь у міжнародній групі компаній. Відпрацювання, аналіз та систематизація поданої звітності з трансфертного ціноутворення. Здійснення податкового контролю за контрольованими іноземними компаніями та оподаткуванням доходів нерезидентів
	Управління трансфертного ціноутворення 
	Протягом півріччя
	  З використанням інформаційних ресурсів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та загальнодоступної інформації забезпечено контроль та аналіз за поданням звітності з трансфертного ціноутворення за 2024 рік: 

- подано 65 Звітів про контрольовані операції, задекларовано операції на суму 60,0 млрд гр.;

-40 СГД у поданих Повідомленнях про участь у  міжнародній групі компаній (далі – МГК) задекларовано, що входять до складу міжнародної групи компаній. 

  Забезпечено контроль за поданням повних звітів про контрольовані іноземні компанії (далі - КІК) по строку 31.12.2025 та звітності про виплачені доходи нерезидентам з джерелом походження з України: 
  9 СГД подано 31 звіт по КІК (повні звіти за 2024 рік за наявності скорочених); 
  за 9 місяців 2025 року 33 СГД подано 74 додатків  ПН до декларацій з податку на прибуток підприємств про виплачені доходи нерезидентам. Задекларовано обсяги виплачених доходів  у сумі                  8,8 млрд грн, сплачено податку на суму 430,7 млн гривень

	1.16
	Вжиття результативних заходів щодо забезпечення надходжень платежів до державного бюджету в рахунок сплати грошових зобов’язань, погашення податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску 


	Відділ по роботі з податковим боргом
	Щомісяця
	  Забезпечено надходження платежів до державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу відповідно до гл.9 ПКУ до Державного бюджету в сумі 26,8 млн грн при індикативному показнику 12,2 млн грн (виконання 220%) за рахунок заходів:
- податкова вимога, самостійна сплата – 19,2 млн гривень;

- платіжні інструкції – 7,6 млн гривень.

  Не допущено виникнення новоствореного податкового боргу в розмірі 307,4 млн грн, шляхом виведення з ІКП неузгоджених сум по КПР.

  Сформовано та направлено 2 податкові вимоги.
  Станом на 01.01.2026 сума обтяження податковою заставою по підприємствах- боржниках складає 914,4 млн гривень.

  Відповідно до п. 95.3 ст. 95 направлено до суду 3 позови щодо стягнення податкового боргу на загальну суму 52,2 млн гривень.

  На підставі рішення суду та рішення керівника (п.п. 95.3, 95.5 ст.95 ПКУ) до установ банків направлено 3 530 платіжні інструкції.

  За ІІ півріччя 2025 прийнято 8 рішень керівника про стягнення за рахунок коштів відповідно до вимог абзацу другого п.95.5 статті 95 Кодексу (з урахуванням обмежень, які визначені діючим законодавством Кодексом) на загальну суму                                     187,1 млн гривень. Стягнуто               7,6 млн гривень. 

  Направлено 2 позови до суду про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна  відповідно до п. 95.3 ст. 95 ПК України. Не розглянуто по суті.

  Направлено 2 позови до суду про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платників податків в порядку ст.283 КАСУ, з яких 1 позов задоволено.

  Направлено 1 позов до суду про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи відповідно до п. 87.13 ст.87 ПКУ. Перебуває на розгляді в касаційній інстанції.

  Сформовано та направлено 13 вимог з ЄСВ. До державної виконавчої служби направлено 4 узгоджені вимоги.

  Забезпечено надходження від заходів стягнення в рахунок погашення заборгованості з ЄСВ в сумі 1,7 млн гривень. 

  За ІІ півріччя 2025 відкрито 5 виконавчих проваджень

	1.17
	Забезпечення стягнення сум простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державою, залученими державою, а також за кредитами  з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) в порядку, визначеному Податковим кодексом України (далі ПКУ) або іншим законом
	Відділ по роботі з податковим боргом
	Протягом півріччя
	  Направлено 1 позов на стягнення суми простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами залученими державою                                 в сумі 18,9 млн гривень. Повністю погашено заборгованість.



	1.18
	Розгляд пропозицій платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу. 

Підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства та здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення (відстрочення)
	Відділ по роботі з податковим боргом
	Протягом півріччя
	  Заяви про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, відповідно ст. 100 ПКУ до не надходили.

	1.19
	Аналіз динаміки та причин утворення податкового боргу та вжиття відповідних заходів, спрямованих на зменшення кількості підприємств-боржників і загальної суми податкового боргу
	Відділ по роботі з податковим боргом
	Щомісяця
	  Станом на 01.07.2025 податковий борг складав 683,5 млн гривень. (8 СГД).

  Станом на 01.01.2026 податковий борг складає 771,6 млн  гривень. (8 СГД),
  Податковий борг станом на 01.01.2026 утворився за рахунок: 

- несплати самостійно задекларованих податкових зобов’язань – 634,5 млн грн,

- контрольно-перевірочної роботи – 74,6 млн грн,
- пені – 51,0 млн гривень

	1.20
	Аналіз обсягів податкових накладних/ розрахунків коригувань, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), по операціям з реалізації та придбання товарів/послуг, узагальнення інформації та визначення динаміки у порівнянні з аналогічною датою попереднього звітного періоду та аналогічного періоду минулого року
	Підрозділи податкового адміністрування підприємств,
відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків 
	Протягом півріччя
	  Протягом ІІ півріччя 2025 року щоденно формувався звіт щодо обсягів реалізації та обсягів придбання поточного звітного періоду в розрізі підприємств. Показники формувалися з метою визначення динаміки до аналогічного дати попереднього звітного періоду та аналогічного періоду минулого року

	1.21
	Аналіз та узагальнення інформації щодо «вільного» податкового кредиту (сум ПДВ, не відображених в податковому кредиті поточного звітного періоду) за період 1095 днів
	Підрозділи податкового адміністрування підприємств,
відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків
	Протягом півріччя
	  Протягом ІІ півріччя 2025 року щомісячно проводився аналіз та узагальнення інформації щодо «вільного» податкового кредиту за період 1095 днів в розрізі підприємств та за галузевою ознакою

	1.22
	Аналіз та узагальнення інформації щодо податкового кредиту попередніх періодів, включених в поточному звітному періоді, та виявлення операцій, якими підприємства мінімізують податкові зобов’язання
	Підрозділи податкового адміністрування підприємств,
відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків
	Протягом півріччя
	  Щомісячно звітування на виконання листів ДПС України від 24.07.2025 №18479/7/99-00-04-02-01-07, від  27.08.2025 №21008/7/99-00-04-02-01-07, від 25.09.2025 №23095/7/99-00-04-02-01-07, від 28.10.2025 №25671/7/99-00-04-02-01-07, від 21.11.2025 №27595/7/99-00-04-02-01-07, від 26.12.2025 №30544/7/99-00-04-02-01-07

	1.23
	Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН
	Підрозділи податкового адміністрування підприємств,
відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків
	Протягом півріччя
	  Протягом ІІ півріччя 2025 року за результатами розгляду повідомлень від 11 платників щодо ПН/РК, реєстрація яких зупинена в ЄРПН комісією прийнято 459 рішень, в т.ч. 57 - про відмову або 12,4% від загальної кількості, 402 - про реєстрацію (87,6%)

	1.24
	Проведення моніторингу бази ІКС «Аналітичний блок» (пошук інформації за даними ІКС)
	Підрозділи податкового адміністрування підприємств,
відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків
	Протягом півріччя
	  В ході моніторингу податкових накладних, поданих на реєстрацію за липень-грудень 2025 року, направлено 11 оперативних повідомлень по 4 контрагентах -постачальниках на суму ПДВ 12 479,6 тис. гривень

	1.25
	Узагальнення переліків ризикових операцій, виявлених за результатами ранньої діагности реєстрації податкових накладних в ЄРПН та доведення їх до структурних підрозділів Міжрегіонального управління


	Підрозділи податкового адміністрування підприємств,
відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків
	Протягом півріччя
	  За липень-грудень 2025 року за результатами проведеної ранньої діагности реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено проведення операцій з ознаками ризиковості по 3 СГД на загальну суму ПДВ 6 624,2 тис. грн по операціях з придбання товарів/послуг, про що було надано інформацію до структурних підрозділів Міжрегіонального управління

	1.26
	Контроль за повнотою та своєчасністю відображення даних Державної казначейської служби України про надходження платежів
	Управління економічного аналізу
	Протягом півріччя
	  Забезпечено контроль за повнотою та своєчасністю відображення даних Державної казначейської служби України про надходження платежів

	Розділ 2. Організація роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС

	2.1
	Супроводження та виконання плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік

	Управління податкового аудиту, сектор запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом 
	Протягом півріччя
	  Згідно плану – графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік (з урахуванням норм ПКУ, що діють під час воєнного стану) на друге півріччя 2025 року заплановано перевірки 6 суб’єктів господарювання. 

З них, станом на 31.12.2025 розпочаті перевірки по 6 суб’єктам господарювання; завершено 4 перевірки. Донарахування складають 130 млн грн, зменшено збитків на 35,5 млн.грн., зменшено від’ємне значення ПДВ на 1,1 млн гривень.
     Крім того, завершено 2 перевірки плану – графіка 2024 року. Донарахування складають 9 млн грн, зменшено збитків на 4 млн гривень.

  За результатами опрацювання наявної  інформації не виявлено  ризиків щодо  здійснення платниками податків   підозрілих фінансових операцій.

	2.2. 
	Підготовка та подання до ДПС на затвердження в установленому порядку пропозицій щодо формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2026 рік
	Управління податкового аудиту
	До 01.12.2025
	За результатами аналізу ризиків, сформованих засобами програмного забезпечення ІС «Податковий блок» у відповідності до вимог Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 №524 (зі змінами), з урахуванням норм ПКУ, що діють під час воєнного стану, пропозицій, наданих структурними підрозділами по платникам податків, які мають ризики несплати податків, зборів (обов’язкових платежів), проведено аналіз 140 платників та надано проєкт плану-графіка документальних перевірок на 2025 рік (15 СГ), який 24.12.2025 затверджено та розміщено на офіційному вебсайті ДПС України, відповідно ст.77 розділу II Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями)

	2.3 
	Організація та проведення документальних позапланових (виїзних/невиїзних) перевірок платників податків з урахуванням змін ПКУ, що діють під час воєнного стану 
	Управління податкового аудиту
	Протягом півріччя
	  Протягом другого півріччя 2025 року проведено всього 34 позапланові виїзні (невиїзні) перевірки, з яких:

22 перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, застосовано штрафних санкцій на суму 5,5 млн гривень;

9 перевірок щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні від’ємного значення з ПДВ, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, за результатами яких зменшено від'ємне значення ПДВ на суму 10,9 млн грн, зменшено суму ПДВ заявлену до відшкодування на 231,9 млн грн, застосовано штрафних санкцій на суму 1,1 млн гривень,
1 перевірку по заяві платника (п.78.2 ПКУ), за результатами якої донарахування склали 3,8 млн гривень,

1 перевірка по операціям з ризиковими контрагентами, донараховано 8,2 млн гривень,
1 перевірка у зв’язку з розпочатою процедурою реорганiзацiї юридичної особи (п.78.1.7 ПКУ), донараховано 687,1 млн гривень

	2.4
	Організація та проведення документальних позапланових виїзних перевірок платників податків щодо достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ з урахуванням змін ПКУ
	Управління податкового аудиту,

підрозділи податкового адміністрування підприємств
	Протягом півріччя
	  Протягом другого півріччя 2025 року проведено всього 9 перевірок щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні від’ємного значення з ПДВ, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, за результатами яких зменшено від'ємне значення ПДВ на суму 10,9 млн грн, зменшено суму ПДВ заявлену до відшкодування на 231,9 млн грн, застосовано штрафних санкцій на суму 1,1 млн гривень

	2.5
	Організація та проведення документальних позапланових перевірок платників податків відповідно до ст. 78 ПКУ в частині трансфертного ціноутворення. Організація та проведення документальних позапланових перевірок відповідно до ст. 78 ПКУ в частині оподаткування доходів нерезидентів
	Управління трансфертного ціноутворення 
	Протягом півріччя
	  Протягом ІІ півріччя 2025 року згідно з вимогами Податкового кодексу України проведено/завершено документальні позапланові перевірки, прийнято участь у проведенні планових документальних перевірок платників податків відповідно до ст. 77, 78 Податкового кодексу України, а саме:

- відповідно до підпунктів 77.1, 78.1.2, 78.1.15 статті 78 Податкового кодексу України в частині трансфертного ціноутворення;

-  відповідно до підпунктів 77.1, 78.1.1 статті 78 Податкового кодексу України в частині оподаткування доходів нерезидентів

	2.6
	Організація та проведення камеральних перевірок платників податків відповідно до ПКУ. Контроль за надходженням до бюджету донарахованих сум за результатами цих перевірок
	Підрозділи податкового

адміністрування підприємств
	Протягом півріччя
	       Протягом ІІ півріччя 2025 року за результатами камеральних перевірок винесено 142 ППР  та застосовано штрафних санкцій на суму 9787,8 тис. гривен.

	2.7
	Застосування штрафних санкцій за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН та за порушення правил сплати платежів, установлених законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на ДПС
	Підрозділи податкового
адміністрування підприємств
	Протягом півріччя
	  Забезпечено застосування штрафних санкцій до платників податків за порушення граничних термінів подання або за неподання звітності у порядку та розмірах, визначених п.120.1 ст.120 Кодексу з врахуванням положень пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, що діють на період до припинення або скасування воєнного стану на території України;

  встановлено контроль за своєчасною сплатою узгодженого податкового зобов’язання по податках.

За результатами камеральних перевірок застосовано штрафних санкцій на суму 9787,8 тис. грн, в тому числі:
· - за неподання та/або несвоєчасне подання звітності – 32,6 тис. грн.; 

· - порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН – 7850,8 тис. грн;
· - за порушення правил сплати платежів, установлених законодавством – 1673,3 тис. грн;

· порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних – 231,1 тис. гривень

	2.8
	Застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання звітності з трансфертного ціноутворення, під час контролю за операціями з доходів нерезидентів, контрольованими іноземними компаніями та за порушення правил сплати податків
	Управління трансфертного ціноутворення 


	Протягом півріччя
	  За результатами проведених документальних позапланових перевірок платників податків протягом ІІ півріччя 2025 року:
  застосовано штрафні санкції за неподання звіту про контрольовані операції та несвоєчасне декларування контрольованих операцій – 0,8 млн гривень;

  донараховано податків під час контролю за операціями з доходів нерезидентів всього на суму                7,5 млн грн, в т.ч. застосовано штрафних санкцій – 1,1 млн гривень

	2.9
	Організація та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з питань дотримання ними порядку проведення розрахунків, у т.ч. порядку ведення обліку товарів за місцем реалізації 
	Управління податкового аудиту 
	Протягом півріччя 
	 Протягом другого півріччя 205 року проведено 7 фактичних перевірок суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з питань дотримання ними порядку проведення розрахунків, у т. ч. порядку ведення обліку товарів за місцем реалізації, по яким всього донараховано та сплачено 132,9 тис. гривень. 

  За результатами опрацювання 3 матеріалів фактичних перевірок, отриманих від органів ДПС інших регіонів застосовано штрафних (фінансових) санкцій та сплачено       23,5 тис. гривень 

	2.10
	Забезпечення високого рівня якості матеріалів перевірок 
	Управління податкового аудиту 
	Протягом півріччя 
	  За результатами якісно проведеної контрольно – перевірочної роботи підрозділів податкового аудиту, в тому числі належних та вичерпних доказів порушень законодавства, наведених в матеріалах перевірок платників податків, після проходження процедури адміністративного та судового оскарження прийнято рішення на користь податкового органу:
· після проходження процедури адміністративного оскарження 3 036,4 млн грн донарахованих податкових зобов’язань, зменшеного від'ємного значення з ПДВ на 65,9 млн  грн, відмовлено у відшкодуванні заявлених до відшкодування сум ПДВ на 0,2 млн гривень;
· після проходження процедури судового оскарження судовими органами прийнято рішення на користь податкового органу, що набрали законної сили на загальну суму 32,1 млн грн, зменшених збитків на 65,1 млн грн, зменшених заявлених до відшкодування сум ПДВ на 11,8 млн грн, зменшеного від'ємного значення з ПДВ на 1,1 млн гривень

	2.11
	Організація роботи по контролю за своєчасністю та повнотою подання платниками податків документації для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням. Надання ДПС пропозицій для надіслання запитів щодо подання документації про контрольовані операції. Аналіз поданої платниками податків документації з трансферного ціноутворення та надання до ДПС пропозицій щодо проведення перевірки платників податків
	Управління трансфертного ціноутворення 
	Протягом півріччя
	  Протягом ІІ півріччя 2025 року забезпечено  контроль за дотриманням платниками податків строків, встановлених підпунктами 39.4.4, 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу та повнотою надання документації з трансфертного ціноутворення. 
  За результатами проведеного аналізу поданої документації з трансфертного ціноутворення здійснено заходи, передбачені  підпунктом 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.

  Протягом ІІ півріччя 2025 року до ДПС України ініційовано направлення запитів платникам податків щодо подання Документації з трансфертного ціноутворення по встановлених ризиках

	2.12
	Здійснення відбору платників податків, які мають ризики під час здійснення контрольованих операцій та ризики порушення норм про контрольовані іноземні компанії та/або заниження податкових зобов’язань при виплаті доходів нерезидентів для їх подальшого відпрацювання


	Управління трансфертного ціноутворення

	Протягом півріччя
	  Проведеним моніторингом контрольованих операцій   здійснено заходи первинного аналізу щодо відповідності  умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», в тому числі за попередні періоди, за результатами яких платниками подано уточнюючі податкові декларації з податку на прибуток та проведено самостійне коригування, збільшено об’єкт оподаткування на – 109,4 млн гривень. (податок на прибуток –         9,7 млн грн, зменшено збитки –        51,8 млн гривень)

	2.13
	Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або з фінансуванням тероризму
	Сектор запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
	Протягом півріччя
	  Протягом ІІ півріччя здійснено аналіз та заходи з метою виявлення СГД, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або з фінансуванням тероризму, з урахуванням обмежень щодо проведення перевірок  відповідно до    п.п.69.35 1 п.69  підрозд. 10 розд. XX ПКУ

	2.14
	Проведення досліджень за власними матеріалами, матеріалами правоохоронних органів та інших організацій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, та іншими правопорушеннями
	Сектор запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
	Протягом півріччя
	  Здійснено аналіз СГД у рамках КПК України на підставі постанови правоохоронного органу, за  результатами якого  складено 1 аналітичне дослідження: сума завданих збитків склала  50,0 млн  грн (ознаки злочинів передбачені  ст.209 ККУ).

Зазначений  матеріал  приєднано  до  кримінального провадження, що  розслідується



	2.15
	Забезпечення накопичення, обробки, систематизації та формування Реєстру інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення та інших правопорушень 
	Сектор запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
	Протягом півріччя
	  Протягом липня-грудня 2025 року виявлено 2 (1 СГД)  фінансові операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 50 м. грн та які внесено до програмного модуля «Підозрілі фінансові операції»  в  ІКС «Податковий блок» 

	2.16
	Організація роботи щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками)
	Управління економічного аналізу,

відділ з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,

підрозділи податкового адміністрування підприємств,

відділ по роботі з податковим боргом,

управління трансфертного ціноутворення,

управління податкового аудиту, 

сектор запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, 

сектор податкових 
сервісів
	Протягом півріччя
	  З метою належної організації роботи щодо функціонування та вирішення питань, пов’язаних із процесом управління податковими ризиками, на виконання п.5.6 розділу V та 10.1.3 розділу X  наказу ДПС від 30.09.2024 №707 «Про затвердження Порядку здійснення процесів системи управління податковими ризиками» видано накази від 21.01.2025р. №26 «Про діяльність робочої групи з питань забезпечення функціонування процесу управління податкових ризиків», від 13.06.2025 №112 «Про внесення змін до наказу №26 від 21.01.2025р. «Про діяльність робочої групи з питань забезпечення функціонування процесу управління податкових ризиків».

  В ході розгляду питань доцільності/недоцільності направлення комплексних запитів, підтвердження/ спростування у підприємств податкових ризиків та інших питань у ІІ півріччі 2025 року було проведено 3 засідання робочої групи.

  Проводяться зустрічі за встановленим алгоритмом та визначеною тематикою з платниками податків з метою обговорення проблемних питань, які виникають у їхній діяльності, та шляхи їх вирішення про що складено 8 протоколів.      

  Відповідно до п.п. 10.1.1 п.10.1 розділу X наказу ДПС від 30.09.2024 №707 «Про затвердження Порядку здійснення процесів системи управління податковими ризиками» та листів ДПС України від 05.08.2025 №19192/7/99-00-19-04-03-07, від 03.09.2025 №21435/7/99-00-19-04-03-07, від 03.10.2025 №23814/7/99-00-19-04-03-07, від 11.11.2025 №26800/7/99-00-19-04-03-07 була надана відповідна інформація щодо відпрацювання  доведених переліків платників з найвищими ризиками. 
  На виконання вимог постанови Кабінету міністрів України від 25.07.2024 року №854 «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс – ризиками) в Державній податковій службі» та п.п. 2.3 п.2 розпорядження від 18.04.2025р. №8-р «Про утворення робочої групи» до ДПС направлена інформація за напрямами роботи:

- інформація щодо  стану виконання операційного та сегментарного  планів стосовно великих платників податків на 2025 рік;

- проблемних питань, які виникають під час виконання операційного та сегментарного планів стосовно великих платників податків на 2025 рік;

- пропозицій щодо удосконалення алгоритму визначення податкового ризику, формування паспорта податкового ризику методики ідентифікації аналізу та оцінювання ступеня податкових ризиків.

(№2692/8/35-00-19-01-27 від 09.07.2025р., №3101/8/35-00-19-01-27 від 08.08.2025р., №3513/8/35-00-19-01-14 від 09.09.2025р., №3964/8/35-00-19-01-27 від 09.10.2025р., №4368/8/35-00-19-01-27 від 07.11.2025р., №4808/8/35-00-19-01-27 від 09.12.2025р.)

	Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, спиртових дистиляторів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального 

	3.1
	Здійснення контролю за обсягами виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, вжиття заходів щодо запобігання їх незаконному виробництву та обігу.

Аналіз результатів перевірок виробників алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального
	Підрозділи податкового

адміністрування підприємств
	Протягом півріччя
	  Постійно проводиться співставлення даних звітів форм 1-ОП та 1-ВП з даними ТТН, податкових накладних та даними митниць



	3.2
	Ведення обліку податкових векселів, які видаються суб’єктами господарювання до отримання підакцизних товарів (продукції) та контроль за повнотою і своєчасністю їх погашення


	Підрозділи податкового

адміністрування підприємств
	Протягом півріччя
	  За 2 півріччя 2025 року поставлено на облік 14 податкових векселів на суму акцизного податку 8 865,1 тис. грн, погашено 38 податкових векселів на суму 62 589,0 тис. грн в повному обсязі та в законодавчо встановлені строки

	3.3
	Організація та проведення перевірок суб'єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального
	Підрозділи податкового

адміністрування підприємств
	Протягом півріччя
	  Проводиться постійний контроль  щодо повноти обчислення та сплати, з урахуванням даних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари. Підприємства своєчасно нараховують та сплачують свої податкові зобов’язання. Проведено 6 фактичних перевірок та за результатами перевірок застосовані штрафні санкції на суму 176.4,48 тис. гривень

	Розділ 4. Забезпечення взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин. Забезпечення міжнародного співробітництва у податковій сфері


	4.1
	Забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), щодо отримання (безоплатно) інформації, необхідної для здійснення повноважень контролюючих органів 
	Управління економічного аналізу, сектор фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	   На постійній основі з метою своєчасного та якісного проведення   камеральних перевірок отримуються дозволи від наступних організацій: 

- Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації стосовно переліку підприємств, установ, організацій, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та переліки зареєстрованих декларацій про утворення відходів;

- Сектор у Харківській області Держводагентства стосовно переліку підприємств яким видано  дозволи на спеціальне водокористування;

- Північно – східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства стосовно переліків підприємств яким видано лісорубні квитки та лісові квитки;

- Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) стосовно переліку підприємств, установ, організацій – суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких можуть утворитися радіоактивні відходи;

- Департамент земельних відносин Харківської міської ради стосовно підприємств – орендарів,  з якими укладено договори оренди землі

	4.2
	Організація передачі до ДПС проєктів запитів та відповідей до компетентних органів іноземних держав в рамках обміну податковою інформацією згідно із законодавством України, міжнародними договорами України 
	Управління трансфертного ціноутворення
	Протягом півріччя
	  Протягом ІІ півріччя 2025 року, за поданням Міжрегіонального управління, до іноземних компетентних органів Швейцарії, ОАЕ, Великобританії, Нідерландів, Кіпру, США, Болгарії, Німеччини, Литви надіслано спеціальні запити з питань трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування.

Запитів від компетентних органів іноземних держав не надходило.  

  Протягом ІІ півріччя 2025 року в рамках обміну податковою інформацією опрацьовано 15 відповідей від компетентних органів іноземних держав

	4.3
	Забезпечення участі представників Міжрегіонального управління у роботі міжвідомчих груп, засіданнях з обговорення питання трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
	Управління трансфертного ціноутворення 
	Протягом півріччя
	  Протягом ІІ півріччя 2025 року здійснювалась участь у наступних заходах: 

-  участь у воркшопі (навчально-практичному семінарі) на тему: «Transfer Pricing Train-the-Trainer Workshop Selected Topics»;

- онлайн – нарада з питань встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», додержання правил про контрольовані іноземні компанії, оподаткування доходів нерезидентів та щодо обміну податковою інформацією за запитами з іноземними компетентними органами

	4.4
	Забезпечення  взаємодії з територіальним органом казначейства та місцевими фінансовими органами
	Управління економічного аналізу,

сектор фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
	Протягом півріччя
	  Постійно забезпечується взаємодія з територіальним органом казначейства щодо надання бюджетних та фінансових зобов’язань ; довідок про зміни до кошторису. 

  Направлено фінансову та бюджетну звітність по виконанню кошторисів видатків за 9 місяців 2025 року та  2025 рік  по КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики» та КПКВ 3507090 «Виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб»  

	Розділ 5. Впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання
 

	5.1
	Забезпечення належного контролю за якістю та своєчасністю надання структурними підрозділами адміністративних послуг та інших сервісів
	Сектор податкових сервісів 
	Протягом півріччя
	 Від платників податків надійшло та своєчасно опрацьовано 2541 звернень платників податків щодо надання адміністративних послуг, в т.ч.:

- реєстрація реєстратора розрахункових операцій, надано 446 послуги; 

- реєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій, надано 1021 послуги; 

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій, надано 1042 послуг;

- витяги з реєстру платників податку на додану вартість, надано 24 послуг;

- підтвердження статусу податкового резидента України, надано 8 послуг;

  Заяви на отримання адміністративних послуг розглянуті у визначені законодавством терміни

	5.2
	Організація роботи щодо формування та ведення реєстрів: платників ПДВ, страхувальників, платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
	Сектор податкових сервісів

	Протягом півріччя
	  По платникам, які супроводжуються Міжрегіональним  управлінням не надходило заяв щодо реєстрації та анулювання реєстрації платника ПДВ. 1 заява про перереєстрацію платника ПДВ. Заява розглянута та оброблена у визначені законодавством терміни.          Анульовано реєстрацію 2 платникам ПДВ за рішенням податкового органу. 

Заяв, повідомлень про припинення чи зняття з обліку страхувальника не надходило.

  Рішення про анулювання реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового не приймались

	Розділ 6. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та медіа


	6.1
	Організація та проведення заходів з представниками бізнесу, інститутів громадянського суспільства (засідань «круглого столу», зборів, зустрічей тощо) з питань реалізації державної політики у сфері оподаткування за участі керівництва Міжрегіонального управління  
	Сектор інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	  Протягом другого півріччя  2025 р. за участі керівництва та представників Міжрегіонального управління проведено 32 заходи (збори, зустрічі, консультації) з представниками інститутів громадянського суспільства тощо. З них: 2 засідання у форматі "круглого столу", 3і зустрічі з представниками бізнесу та 1 – з представниками Харківської міської ради. Загальна кількість учасників заходів становила 41 чоловік 

	6.2
	Інформування громадськості через медіа та субcайт Північного міжрегіонального управління вебпорталу ДПС щодо завдань, напрямів і результатів діяльності Міжрегіонального управління
	Сектор інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	  Протягом другого півріччя  на субсайті Міжрегіонального управління розміщено 985 інформаційних матеріалів щодо завдань, напрямів і результатів діяльності

	6.3
	Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет з використанням соціальних мереж 
	Сектор інформаційної взаємодії
	Протягом півріччя
	  Протягом другого півріччя   з метою інформування громадськості про реалізацію податкової політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску з використанням соціальних мереж на сторінці Facebook розміщено 997  інформаційних матеріалів



	6.4
	Забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами)
	Відділ організації роботи, 

структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	  За друге півріччя 2025 року до Міжрегіонального управління надійшло 3 звернення громадян. Станом на 01.01.2026 року відсутні звернення на виконанні

	6.5
	Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Міжрегіонального управління 
	Відділ організації роботи, 

структурні підрозділи 
	Протягом півріччя
	  За звітний період записів на особистий прийом не відбувалося

	6.6
	Організація та координація роботи структурних підрозділів щодо своєчасного розгляду запитів на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами) та надання відповідей на них
	Відділ організації роботи, 

структурні підрозділи 
	Протягом півріччя
	  За друге півріччя 2025 року до Міжрегіонального управління надійшло 4 запита на публічну інформацію. Відповіді надано своєчасно та відповідно до законодавства 

	6.7
	Забезпечення своєчасності та об'єктивності розгляду звернень від державної установи «Урядовий контактний центр» до Міжрегіонального управління через єдину базу даних звернень та інформації, що надходить на сервіс «Пульс»
	Відділ організації роботи, 

структурні підрозділи 
	Протягом півріччя
	  За звітний період не надходила інформація від платників податків на сервіс «Пульс»

	6.8.
	Організація діяльності комплаєнс-менеджера щодо консультування платника податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства згідно з чинним законодавством
	Підрозділи адміністрування підприємств,

управління економічного аналізу
	Протягом півріччя
	  У ІІ півріччі 2025 року з метою виконання наказу ДПС України від 31.10.2024р.  №788 «Про організацію діяльності комплаєнс – менеджера з платником податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» видано накази про призначення комплаєнс – менеджерів.:

  Одними із показників якісної роботи комплаєнс –менеджера є кількість звернень платників із позитивною оцінкою. 

  Основною метою роботи комплаєнс – менеджера є  надання індивідуальних податкових консультацій  про вимоги законодавства, розробка найкращих стратегій виконання податкових зобов’язань та усунення потенційних ризиків порушенння податкового законодавства.

 З цією метою у ІІ півріччі 2025 року зареєстровано 208 звернень від/до платника.

  Платник має право оцінити якість надання комплаєнс - менеджером консультування за шкалою від 1 до 10 балів. Протягом ІІ півріччя  2025 року двом комплаєнс – менеджерам були надані 11 оцінок  по 10 балів 

	Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням контрольних завдань 

та перевірок з окремих питань



	7.1
	Складання та надання звіту про виконання плану роботи Міжрегіонального управління на перше півріччя 2025 року
Розробка та затвердження в установленому порядку плану роботи Міжрегіонального управління на перше півріччя 2026 року та 2026 рік.


	Відділ організації роботи,

структурні підрозділи


	До

31.07. 2025   

до 05.12.2025

                                                                                                                                                                                                                                                        
	  Відповідно до Примірного порядку поточного планування діяльності територіальних органів Державної податкової служби України, затвердженого наказом ДПС від 29.08.2021 № 40 (зі змінами) підготовлено та направлено до ДПС план роботи Міжрегіонального управління на 2026 року та перше півріччя 2026 року (лист від 04.12.2025  № 4742/8/35-00-01-42), виконання плану роботи на перше півріччя 2025 року (лист Міжрегіонального управління від 30.07.2025 № 2913/8/35-00-01-42)

	7.2
	Опрацювання пропозицій структурних підрозділів щодо удосконалення організаційної структури та штатного розпису Міжрегіонального управління. 

Підготовка переліків змін до організаційної структури та штатного розпису Міжрегіонального управління, надання їх до ДПС на погодження та затвердження у встановленому порядку. 

Підготовка відповідних проєктів наказів
	Відділ організації роботи, 

сектор фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку,

структурні підрозділи
	Протягом півріччя 


	  Пропозиції щодо удосконалення організаційної структури та штатного розпису Міжрегіонального управління  від структурних підрозділів не надходили  

	7.3
	Підготовка та погодження у встановленому порядку розподілу обов’язків між керівним складом Міжрегіонального управління 
	Відділ організації роботи
	Протягом півріччя
	 Наказом Міжрегіонального управління від 10.11.2025 № 231 внесено зміни  до наказу про розподілу обов'язків між керівним складом Міжрегіонального управління відповідно наказу ДПС від 29.10.2025 № 1028

	7.4
	Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад, нарад (заслуховувань), робочих зустрічей з представниками Ради бізнес-омбудсмена тощо, підготовка відповідних матеріалів.

Складання розпорядчих документів, рішень, протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснення контролю за їх виконанням 
	Відділ організації роботи, 

структурні підрозділи 
	Протягом півріччя
	  Забезпечено організаційне проведення нарад (заслуховувань) тощо. Забезпечено доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснено контроль за їх виконанням. Порушення виконавської дисципліни  відсутні

	7.5
	Здійснення в Міжрегіональному управлінні моніторингу та контролю за виконанням структурними підрозділами Міжрегіонального управління завдань, визначених управлінськими рішеннями керівництва Міжрегіонального управління, власними рішеннями ДПС/Міжрегіонального управління
	Відділ організації роботи 


	Протягом півріччя
	  Забезпечено своєчасний та якісний системний автоматизований контроль за виконанням структурними підрозділами контрольних завдань, визначених актами органів державної влади та дорученнями органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, доручень керівництва ДПС до іншої вхідної кореспонденції та власних рішень.

  Відповіді надаються своєчасно, згідно законодавства

	7.6
	Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни та надання інформації керівництву Міжрегіонального управління  
	Відділ організації роботи
	Щомісяця 
	  Протягом другого півріччя 2025 року забезпечено проведення системної оцінки рівня виконавської дисципліни та надання інформації керівництву Міжрегіонального управління. Порушення виконавської дисципліни  відсутні

	7.7
	Забезпечення своєчасного та якісного системного автоматизованого контролю за розглядом звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації
	Відділ організації роботи, 

структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	  Забезпечено своєчасний та якісний системний автоматизований контроль за розглядом звернень громадян та запитів на публічну інформацію, відповіді надаються своєчасно, згідно законодавства

	7.8.
	Організація та здійснення внутрішнього контролю у Міжрегіональному управлінні
	Відділ організації роботи, 

структурні підрозділи,


	Протягом півріччя
	  Організація та здійснення внутрішнього контролю відбувається відповідно до Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю, затвердженого наказом Міжрегіонального управління від 28.01..2022 року № 50 «Щодо організації внутрішнього контролю в Північному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків» (зі змінами) 

	7.9
	Здійснення заходів щодо формування, зберігання, обліку та використання архівних документів
	Відділ організації роботи,

структурні підрозділи


	Протягом півріччя
	  У ІІ півріччі 2025 року були впорядковані описи справ постійного та  cправ з кадрових питань (особового складу) за 2020 – 2022 роки. Підготовлено акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 06.11.2025 №1. 

  Також забезпечено опрацювання пропозицій структурних підрозділів Міжрегіонального управління щодо формування номенклатури справ на 2026 рік та сформовано і введено в дію наказом Міжрегіонального управління від 31.12.2025 року № 265 Зведену номенклатуру справ на 2026 рік. Проведено 2 засідання експертної комісії з проведення експертизи цінності документів.   


	Розділ 8. Організація правової роботи


	8.1
	Організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів усіх рівнів 
	Відділ правового забезпечення,
відділ по роботі з податковим боргом 
	Протягом півріччя
	  Постійно забезпечується представництво інтересів Міжрегіонального управління, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів у справах, спрямованих на забезпечення надходження платежів до бюджету

	8.2
	Забезпечення в установленому законодавством порядку представництва інтересів ДПС, Міжрегіонального управління , їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів
	Відділ правового забезпечення, 

відділ по роботі з податковим боргом, структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	 Постійно забезпечується представництво інтересів Міжрегіонального управління у судових засіданнях під час розгляду спорів, в тому числі з питань трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

	8.3
	Узагальнення та аналіз результатів позовної роботи за участі Міжрегіонального управління
	Відділ правового забезпечення,

відділ по роботі з податковим боргом
	Протягом півріччя
	  Постійно проводиться узагальнення та аналіз результатів позовної роботи за участі Міжрегіонального управління

	8.4
	Надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства
	Відділ правового забезпечення,

відділ по роботі з податковим боргом
	Протягом півріччя
	  Постійно здійснюється консультування з питань податкового законодавства, надання роз’яснень та інформації щодо внесених змін законодавства

	Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції


	9.1
	Організація роботи щодо укомплектування структурних підрозділів Міжрегіонального управління працівниками відповідного фаху та кваліфікації
	Сектор персоналу
	Протягом півріччя
	  Протягом липня – грудня 2025 року було прийнято 5 працівників, звільнено – 4 працівники. Крім того, 3 працівники були призначені на інші посади відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у т.ч. 2 – на вищі посади. 

  З метою добору працівників на вакантні посади до Харківського міського центру зайнятості постійно подаються відомості про вакансії за формою 3-пн. Перелік вакансій оприлюднюється на офіційному субсайті Міжрегіонального управління,  а також щомісячно публікується на сайті robota.ua. 

	9.2
	Забезпечення ведення обліку відпусток працівників та своєчасної підготовки наказів про надання відпусток. Контроль за дотриманням графіка відпусток
	Сектор персоналу
	Протягом півріччя
	   Відповідно до графіку відпусток на 2025 рік (із врахуванням внесених змін) у ІІ півріччі було підготовлено 44 накази про надання відпусток працівникам, усі накази своєчасно проведені в ПК «ДПС-Про» ІКС «Фінанси і персонал»

	9.3
	Забезпечення визначення розмірів стажу державної служби та своєчасного присвоєння рангів державної служби у встановленому законодавством порядку
	Сектор персоналу
	Протягом півріччя
	  Для визначення розмірів стажу державної служби та своєчасного присвоєння рангів державної служби сектором персоналу своєчасно вносяться до ПК «ДПС-Про» ІКС «Фінанси і персонал» дані про трудову діяльність працівників, про присвоєння рангів, а також відповідні накази Міжрегіонального управління. У ІІ півріччі 2025 року присвоєно ранги держслужбовця  38 працівникам, у т.ч.: 2 – вперше прийнятим на державну службу після закінчення випробувального терміну, 2 – при призначенні на посаду вищої категорії, 34 – чергові 

	9.4
	Організація заходів для підвищення кваліфікації працівників Міжрегіонального управління за відповідними напрямами й формами навчання
	Сектор персоналу, структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	  З метою підвищення професійного рівня працівників у кожному структурному підрозділі щотижнево проводяться заняття з професійного навчання, на яких обговорюються актуальні питання щодо застосування податкового та іншого законодавства, накази ДПС та Міжрегіонального управління, вивчення інструктивних та методичних матеріалів. 

  Організована робота щодо підвищення кваліфікації за загальними та спеціальними короткостроковими та професійними (сертифікатними) програмами (дистанційно) відповідно до затверджених індивідуальних програм. Державні службовці, які підвищили кваліфікацію за такими програмами, надали до сектору персоналу відповідні сертифікати. 

Всього працівниками надано 36 сертифікатів (36 працівників) про підвищення кваліфікації за загальними (спеціальними) професійними (сертифікатними) програмами та 108 сертифікатів (99 працівників) про підвищення кваліфікації за загальними (спеціальними) короткостроковими програмами. 

  Також вищезазначені держслужбовці надали сертифікати про проходження дистанційної освіти на різних освітніх платформах шляхом самоосвіти. 

	9.5
	Проведення відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІІ «Про запобігання корупції» (зі змінами) (далі – Закон №  1700-VІІ) спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Міжрегіональному управлінні
	Сектор персоналу
	Протягом півріччя
	  У ІІ півріччі 2025 року було направлено запити щодо проведення спецперевірки стосовно 1 кандидата для призначення на посаду державної служби категорії Б. На підставі отриманих відповідей (висновків) від органів, які проводили спецперевірку, було складено довідку про результати спецперевірки (порушень не виявлено) 

	9.6
	Проведення перевірки , передбаченої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» (зі змінами), в умовах дії воєнного стану в Україні
	Сектор персоналу
	Протягом півріччя
	  У ІІ півріччі направлені запити для проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно 4-х новопризначених працівників, а 1 новопризначений працівник надав завірену копію довідки про результати такої перевірки з попереднього місця роботи 

	9.7
	Організація роботи та здійснення контролю за визначенням завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців у встановленому законодавством порядку 


	Сектор персоналу, структурні підрозділи
	Протягом  півріччя
	  При прийнятті на посаду державної служби у ІІ півріччі 2025 року двом новопризначеним працівникам та 1 працівнику, призначеному на вищу посаду, у 5-денний термін було визначено завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців на поточний 2025 рік у встановленому законодавством порядку 

  У грудні 2025 року визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців на поточний 2025 рік для усіх 129 працюючих державних службовців 

	9.8
	Забезпечення ведення військового обліку працівників Міжрегіонального управління
	Сектор персоналу
	Протягом півріччя
	  Забезпечено ведення військового обліку працівників згідно з вимогами Порядку, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 (зі змінами)

	9.9
	Проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед працівників  Міжрегіонального управління з метою запобігання корупційним правопорушенням, забезпечення дотримання вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700- VІІ «Про запобігання корупції» (зі змінами) 
	Структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	  Протягом липня – грудня 2025 року забезпечено проведення професійно – економічних занять, ознайомлено з методичними рекомендаціями щодо порядку взаємодії між підрозділами ДПС при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірки. щодо вивчення норм спеціального та антикорупційного законодавства: Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-III, Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII (зі змінами), Кодексу етичної поведінки в органах Державної податкової служби України, роз’яснення щодо порядку врегулювання потенційного конфлікту інтересів під час призначення та проведення документальних позапланових перевірок територіальних органів ДПС та вивчення інших нормативних документів зі спеціального та антикорупційного законодавства

	9.10
	Врегулювання конфлікту інтересів
	Структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	  В Міжрегіональному управлінні проаналізовано розпорядчі документи про врегулювання конфлікту інтересів. Не встановлено змін обставин, що спричиняли виникнення приватного інтересу або осіб, на яких покладено обов'язок здійснення зовнішнього контрою. 

	9.11
	Вжиття заходів щодо забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства та реалізації Антикорупційної програми ДПС на 2023 – 2025 роки, затвердженої наказом ДПС від 10.04.2023 № 221 (зі змінами)
	Структурні підрозділи
	Протягом півріччя
	  Протягом липня – грудня 2025 року забезпечено проведення професійно – економічних занять , в ході яких зверталась увага на дотримання вимог Антикорупційної програми ДПС на 2023 – 2025 роки, затвердженої наказом ДПС від 10.04.2023 № 221 (зі змінами).

 Підготовлено інформацію про стан виконання Антикорупційної  програми ДПС на 2023-2025 роки та вжиття заходів щодо усунення, мінімізації корупційних ризиків, визначених у Реєстрі ризиків   

	Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток


	10.1
	Підготовка та надання до ДПС бюджетних пропозицій на 2026 рік за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є ДПС
	Сектор фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 
	Протягом півріччя
	  Підготовлено та надано до ДПС бюджетні пропозиції (границя) на 2026 рік за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є ДПС

	10.2
	Затвердження кошторису, змін до кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за Міжрегіональним управлінням
	Сектор фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
	Протягом півріччя
	  Складено фінансові та бюджетні звіти за  9 місяців  2025 року

	10.3
	Складання фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є ДПС, та подання її в установленому порядку до ДПС
	Сектор фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
	Протягом півріччя
	  Складено фінансову звітність:

довідка про зміни до кошторису на 2025 рік №135  від 15.09.2025р.;
  довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з    бюджету) загального фонду бюджету на 2025 рік  №135/1  від 15.09.2025р.;
  довідка про зміни до кошторису на 2025 рік № 198 від 28.10.2025р.;

довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з    бюджету) загального фонду бюджету на 2025 рік № 198/1 від 28.10.2025р.;

  довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з    бюджету) №235/1 від 26.11.2025р.;

  довідка про зміни до кошторису на 2025 рік        № 261 від 26.11.2025р.;

  довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з    бюджету) загального фонду бюджету на 2025 рік № 261/1 від 26.11.2025р.;
   На виконання  листа ДПС України від 26.06.2025 №16205/7/99-00-10-02-02-07  та пункту 1.15 протоколу апаратної наради ДПС України від 25.06.2025 № 3-п, направлено оновлені, відповідно до прийнятого Закону України від 11 березня 2025 № 4282-ІХ  відповідні додатки в частині потреби у коштах та орієнтовного обсягу граничних видатків за напрямами: КЕКВ 2111 «Заробітна плата»; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» по заробітній платі для державних службовців на 2026-2028 роки (лист  від 09.07.2025 № 2678/8/35-00-10-19)



	10.4
	Організація проведення, забезпечення своєчасного і правильного оформлення та відображення в обліку результатів інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу Міжрегіонального управління
	Сектор фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
	ІV квартал
	  Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», враховуючи Закон України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, згідно з наказом Міжрегіонального управління від 24.10.2025 № 213 «Про проведення інвентаризації» у період з 03.11.2025 по 21.11.2025 проведено інвентаризацію необоротних активів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, зобов’язань (крім розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) станом на 01.11.2025.    ;

  грошові документи, грошові кошти на реєстраційних рахунках, розрахунки з бюджетом та  відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на 01.11.2025

	10.5
	Здійснення заходів щодо проведення процедур публічних закупівель відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів
	Сектор інфраструктури та господарського забезпечення
	Протягом півріччя
	   З метою ефективної організації та проведення процедур закупівель визначено  уповноважені особи, які  підтвердили свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель шляхом проходження тестування на веб-порталі PROZORO,  отримано відповідні сертифікати. 

  Протягом  IІ півріччя  2025р. було  внесено 25 пропозиції до річного плану закупівель. Основні напрями закупівель - послуги з постачання теплової та електричної  енергії,  послуги  з охорони приміщення, послуги з прибирання, послуги з постачання програмного забезпечення "ESET PROTECT Entry  On-Prem»    

	10.6
	Організація належного утримання адмінбудівель Міжрегіонального управління. Здійснення заходів із забезпечення тепло-, електро-, газо-, водопостачання і водовідведення в Міжрегіональному управлінні, забезпечення виконання заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, та заходів  енергобереження 
	Сектор інфраструктури та господарського забезпечення
	Протягом півріччя
	  Наказом Міжрегіонального управління від 25.12.2024р. №208 (із змінами) затверджені річні ліміти споживання теплової,  електричної енергії,природного газу та води в натуральних показниках у  Міжрегіональному управлінні  на 2025 рік. Укладено додаткові угоди до договорів із тепло -, електро- та водопостачання на 2025р. Здійснюється щомісячний моніторинг показників використання зазначених послуг з метою контролю за дотриманням вимог укладеним угодам та відповідності затвердженим лімітам використання тепла, електроенергії та води.

  Наказом Міжрегіонального управління від 14.01.2025р. №8 затверджено План заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв   

	10.7
	Організація та проведення вступного інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях та з питань охорони праці з працівниками Міжрегіонального управління, щойно прийнятими на роботу, та іншими категоріями працівників (відвідувачів), відповідно до вимог чинного законодавства.  
	Сектор інфраструктури та господарського забезпечення
	Протягом півріччя
	    Протягом ІІ кварталу 2025р. проведено 5 первинних інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях  та охорони праці із новоприйнятими працівниками та у листопаді 2025р. проведено повторний інструктаж  із усіма працівниками Міжрегіонального управління

	10.8
	Здійснення заходів з мобілізаційної роботи в Міжрегіональному управлінні.

Підготовка та надання до ДПС узагальненої інформації про хід бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час в Міжрегіональному управлінні
	Сектор інфраструктури та господарського забезпечення
	Протягом півріччя
	  У ІІ півріччі 2025р. проведено заходи із бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час із застосуванням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал Дія). Заброньовано 12 осіб. 
  Щомісячно до ДПС України надаються звіти щодо кількості заброньованих військовозобов’язаних 

	Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 


	11.1
	Забезпечення в структурних підрозділах функціонування і підтримки в актуальному стані серверного та комп’ютерного обладнання, інформаційних систем, автоматизованих робочих місць
	Сектор інформаційних технологій 
	Протягом півріччя
	  У разі потреби проводилось відновлення (оновлення) операційних систем, встановлення програмного забезпечення та драйверів на ПК користувачів та серверах, на всіх ПК користувачів встановлена остання версія браузерів Google Chrome та Mozilla Firefox. Налаштування доступу до ІКС «ДПС-ПРО» за допомогою шлюзу захисту та комутація ПК до ЛОМ управління

	11.2
	Адміністрування підсистем ІКС «Податковий блок», ІКС «Управління документами», АС «Адміністратор системи» програмного комплексу «ДПС – Кошторис», зокрема, здійснення заходів щодо оновлення та усунення недоліків у цих підсистемах
	Сектор інформаційних технологій 
	Протягом півріччя
	  Проводилось адміністрування користувачів ІКС «Податковий блок», ІКС «Управління документами», надано ролей користувачам по службовим запискам (ІКС «Податковий Блок» - 54 службові, Моніторинг доступу – 36 службових, ІКС «Управління документами» - 18 службових, відновлення доступу – 43 службових)

	11.3
	Формування та ведення баз даних Міжрегіонального управління, забезпечення своєчасного та якісного надання інформаційно-аналітичних матеріалів з існуючих баз даних
	Сектор інформаційних технологій
	Протягом півріччя
	  Завантаження щоденно надісланих даних податкової звітності.ця  посилок. 

  Адміністрування серверів з СКБД Oracle (перевірка вільного дискового простору, індексування, перебудова таблспейсів, архівування, знищення старих архівів)

  Вибірки податкової звітності та даних ЕРПН по завданню керівництва та запитам структурних підрозділів (надано 109 відповідей по запитам структурних підрозділів)

	11.4
	Виконання заходів захисту інформації та забезпечення антивірусного захисту, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в інформаційно-телекомунікаційних системах 
	Сектор інформаційних технологій
	Протягом півріччя
	  Завантаження баз для антивірусних програм, встановлених на ПК та серверах щоденно.

  Перевірка ПК та серверів у разі необхідності

	11.5
	Забезпечення застосування кваліфікованого електронного підпису
	Сектор інформаційних технологій
	Протягом півріччя
	  Надання консультацій і допомоги з отримання КЕП та використання його в роботі. Проведення скасування КЕП звільнених співробітників

	11.6
	Підготовка пропозицій та документів для проведення закупівель послуг та товарів 
	Сектор інформаційних технологій
	Протягом півріччя
	  Підготовлено 15 пропозицій та документів для проведення закупівель послуг та товарів

	11.7
	Організація та проведення перевірок наявності секретних документів та складання відповідних актів:

щоквартальних:                                         

- за ІІ квартал 2025 року;

- за ІІІ квартал 2025 року
	Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
	До 

10.07.2025,
до

10.10.2025
	  Акти перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації Міжрегіонального управління:

- за ІІ квартал 2025 року – № 36/15-13 ДСК                  від 08.07.2025;

- за ІІІ квартал 2025 року – № 39/15-13 ДСК                 від 06.10.2025

	11.8
	Виконання заходів по супроводженню роботи та адміністрування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу «1» 4 категорії для обробки інформації з грифом обмеження «Для службового користування в Міжрегіональному управлінні 
	Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
	Протягом півріччя
	  Протягом півріччя супроводження та контроль за роботою користувачів автоматизованій системі класу «1» 4 категорії, які були призначені наказом Міжрегіонального управління від 14.11.2024 №164. Щотижневе оновлення антивірусних баз, підтримка в актуальному стані програмного забезпечення антивірусного захисту інформації «ESET Endpoint Antivirus» версії 9.1.2063.0

	11.9
	Супроводження роботи комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ)  в ІКС «Податковий блок», ІКС «Управління документами», програмного комплексу «ДПС Про» ІКС «Фінанси і Персонал» та ІКС «Веб-портал ДПС України» виконання заходів по створенню віддалених робочих місць в відповідних КСЗІ з підтвердженою відповідністю в структурних підрозділах у складі підрозділів Міжрегіонального управління.
	Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
	Протягом півріччя
	  Виконано заходи по:

· погодженню прав доступу до інформації в інформаційно-комунікаційних системах (далі – ІКС) ДПС України (поза межами початкового переліку складових систем) та ІКС Міжрегіонального управління;

· контролю за використанням та своєчасним оновленням паролів доступу до автоматизованих робочих місцях користувачів Міжрегіонального управління в системах;

підтримці в актуальному стані програмного забезпечення антивірусного захисту інформації в локальній обчислювальної мережі Міжрегіонального управління та мережі Internet.

	11.10
	Виконання заходів про продовженню ліцензії щодо права користування антивірусним програмним забезпеченням ESE PROTECT Entry для захисту 189 (180 робочих станцій та 9 серверів) об’єктів в локальних обчислювальних мереж Міжрегіонального управління на 1 рік та в подальшому організація та забезпечення заходів з антивірусного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Міжрегіонального управління
	Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
	ІV квартал
	  Забезпечення антивірусного захисту та кіберзахисту ІКС Міжрегіонального управління. Проведення моніторингу інформаційної безпеки в ІКС. Аналіз цінових пропозицій, підготовка технічних вимог. Договір про надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «СД ДОМА» від 03.10.2025 №14 з поновлення строку ліцензії антивірусного програмного продукту «ESET PROTECT Entry On-Prem» на 1 рік

	11.11
	Забезпечення своєчасного оформлення документів на допуск (скасування) до державної таємниці, надання їх до Управління СБУ в Харківській області та проведення інструктажів, прийом заліків з визначенням рівня знань вимог Закону України  від 21 січня 1994 року № 3855-XII «Про державну таємницю» (зі змінами), Постанови КМУ № 939 від 18.12.2013 року «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами) та інших нормативно–правових актів з питань охорони державної таємниці
	Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
	Протягом півріччя
	  Отримання від Управління СБУ в Харківській області листа про надання допуску до державної таємниці 1 працівнику. Наказ Міжрегіонального управління від 29.07.2025 № 2-дт/дск «Про надання доступу до державної таємниці за формою 2»

	11.12
	Забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації в автоматизованих системах Міжрегіонального управління, порядку допуску до інформаційних ресурсів ДПС України та Міжрегіонального управління, зберігання, користування документами та матеріалами, що  містять інформацію обмеженого доступу
	Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
	Протягом півріччя
	  З метою підвищення рівня кібербезпеки з питань інформаційної безпеки, до керівників структурних підрозділів Міжрегіонального управління доведено службові листи від 07.07.2025 № 60/35-00-15-18 про виявлення інцидентів інформаційної безпеки (лист ДПС України від 01.07.2025 №16564/7/99-00-15-03-07), від 29.09.2025 № 88/35-00-15-16 про ознайомлення з наказом № 950 від 25.09.2025 «Про затвердження Політики управління ризиками інформаційної безпеки і методики їх оцінювання та оброблення ДПС України» та від 08.12.2025 114/35-00-15-16 про проведення інструктажу по захисту мобільних пристроїв від шпигунського програмного забезпечення Pegasus (лист ДПС України від 04.12.2025р. № 28669/7/99-00-15-03-07), в яких говориться про необхідність проведення  роз’яснювальної роботи та провести позапланові навчання  по безумовному дотриманню підлеглими працівниками вимог цих документів

	11.13
	Проведення заходів, направлених на забезпечення охорони державної таємниці, дотримання порядку допуску та доступу до матеріальних носіїв секретної інформації під час проведення усіх видів робіт
	Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

	Протягом півріччя
	  Розроблено, погоджено Держаним архівом Харківської області та затверджено начальником Міжрегіонального управління Номенклатура секретних справ на 2026 рік № 56/15-28 ДСК від 02.12.2025.
  Виконано заходи по обстеженню режимного приміщення № 307 та складено відповідні документи.
  Оновлено Перелік режимних приміщень Міжрегіонального управління (вул. Благовіщенська, 30)

	11.14
	Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Міжрегіонального управління, які мають доступ до державної таємниці, стосовно питань охорони державної таємниці з метою запобігання порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці
	Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
	Протягом півріччя
	  Оновлено та затверджено начальником Міжрегіонального управління:

  План заходів щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або правового режиму надзвичайного стану;
  План – схема оповіщення працівників  у неробочий час та у вихідні дні відповідно до вимог Порядку дій посадових осіб Міжрегіонального управління.

  


Начальник Північного
міжрегіонального управління ДПС

по роботі з великими платниками податків                                                                                                Галина ФЕДЕНКО
